## JAGORAWI
Nama Kontrak | Kontrak Manajemen Pemenuhan SPM Ruas Jakarta-Cikampek
Tahun Anggaran | 2022
No. Kontrak | 01.KONTRAK-DIR.2022
Tahun Kontrak | 01 Januari 2022
Jenis Kontrak | Capex At Cost Opex Lumpsum
Periode Kontrak | Kontrak Awal
Kelola Level
1.1. | CAPEX
1.1.1. | PEMELIHARAAN PERIODIK
1.1.1.1. | SFO A | 50000000000
1.1.1.2. | SFO B | 30000000000
Management Mata Anggaran
pilih SFO A dan SFO B
buat program
Nama Pekerjaan | Jasa Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Ruas Jakarta-Cikampek Tahun 2022
HPS
| NO | URAIAN | SATUAN | KUANTITAS | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA
SFO A
| Bab 9 | Perkerasan
| 9.02 | Pengupasan Perkerasan Lama (Scrapping) | M3 | 6000 | 470700 | 2824200000
| 9.05 | Lapis Perekat (Tack Coat) | Ltr | 60000 | 13500 | 810000000
| 9.07 (1) | Asphalt Concrete Base C (AC-Base) | Ton | 6000 | 730000 | 4380000000
| 9.07 (2) | Asphalt Concrete Binder Course (AC-BC) | Ton | 6000 | 735000 | 4410000000
| 9.07 (3) | Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) | Ton | 6000 | 740100 | 4440600000
| 9.07 (4) | Aspal Keras (Asphalt Cement) | Ton | 2000 | 12119600 | 24239200000
41104000000
SFO B
| Bab 9 | Perkerasan
| 9.02 | Pengupasan Perkerasan Lama (Scrapping) | M3 | 3000 | 470700 | 1412100000
| 9.05 | Lapis Perekat (Tack Coat) | Ltr | 30000 | 13500 | 405000000
| 9.07 (1) | Asphalt Concrete Base C (AC-Base) | Ton | 3000 | 730000 | 2190000000
| 9.07 (2) | Asphalt Concrete Binder Course (AC-BC) | Ton | 3000 | 735000 | 2205000000
| 9.07 (3) | Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) | Ton | 3000 | 740100 | 2220300000
| 9.07 (4) | Aspal Keras (Asphalt Cement) | Ton | 1000 | 12119600 | 12119600000
20552000000
61656000000
Ijin Prinsip
Nomor Surat | 01/PPIP/JMTM/I/2022
Tanggal Surat | 08 Januari 2022
Lokasi Pekerjaan | Ruas Jagorawi
Sasaran Pekerjaan | Pemenuhan SPM
Pagu Biaya RKAP | 80000000000
Perkiraan Biaya | 61656000000
Waktu Pelaksanaan | 240
Waktu Pemeliharaan | 365
Pembebanan Biaya | RKAP Tahun 2022
Jenis Pengadaan | Tender Umum
Format Surat Pengajuan | Operation 2 GM - Direktur Operasi
Persetujuan HPS
Nomor Surat | 01/PHPS/JMTM/I/2022
Tanggal Surat | 09 Januari 2022
Format Surat Pengajuan | Operation 2 GM - Direktur Operasi
ND GM
Nomor Surat | 01/GM-OPS/JMTM/I/2022
Tanggal Surat | 10 Januari 2022
Kelola Detail Kontrak
Nama Penyedia | Penyedia SFO Jagorawi
Gunning | 01/JMTM/EXT/2022
KONTRAK | 01.KONTRAK.JMTM.2022
SHO | 02/JMTM/EXT/2022
SPMK | 03/JMTM/EXT/2022
KONTRAK
| NO | URAIAN | SATUAN | KUANTITAS | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA
SFO A
| Bab 9 | Perkerasan
| 9.02 | Pengupasan Perkerasan Lama (Scrapping) | M3 | 6000 | 500000 | 3000000000
| 9.05 | Lapis Perekat (Tack Coat) | Ltr | 60000 | 10000 | 600000000
| 9.07 (1) | Asphalt Concrete Base C (AC-Base) | Ton | 6000 | 600000 | 3600000000
| 9.07 (2) | Asphalt Concrete Binder Course (AC-BC) | Ton | 6000 | 600000 | 3600000000
| 9.07 (3) | Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) | Ton | 6000 | 600000 | 3600000000
| 9.07 (4) | Aspal Keras (Asphalt Cement) | Ton | 2000 | 10000000 | 20000000000
34400000000
SFO B
| Bab 9 | Perkerasan
| 9.02 | Pengupasan Perkerasan Lama (Scrapping) | M3 | 3000 | 500000 | 1500000000
| 9.05 | Lapis Perekat (Tack Coat) | Ltr | 30000 | 10000 | 300000000
| 9.07 (1) | Asphalt Concrete Base C (AC-Base) | Ton | 3000 | 600000 | 1800000000
| 9.07 (2) | Asphalt Concrete Binder Course (AC-BC) | Ton | 3000 | 600000 | 1800000000
| 9.07 (3) | Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) | Ton | 3000 | 600000 | 1800000000
| 9.07 (4) | Aspal Keras (Asphalt Cement) | Ton | 1000 | 10000000 | 10000000000
17200000000
51600000000
MC-1 | MC-1 | berdasarkan Kontrak Awal
SFO A
| Bab 9 | Perkerasan
| 9.02 | Pengupasan Perkerasan Lama (Scrapping) | M3 | 1200 | 500000 | 600000000 | 1.163%
| 9.05 | Lapis Perekat (Tack Coat) | Ltr | 12000 | 10000 | 120000000 | 0.2326%
| 9.07 (1) | Asphalt Concrete Base C (AC-Base) | Ton | 1200 | 600000 | 720000000 | 1.395%
| 9.07 (2) | Asphalt Concrete Binder Course (AC-BC) | Ton | 1200 | 600000 | 720000000 | 1.395%
| 9.07 (3) | Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) | Ton | 1200 | 600000 | 720000000 | 1.395%
| 9.07 (4) | Aspal Keras (Asphalt Cement) | Ton | 400 | 10000000 | 4000000000 | 7.752%
6880000000
SFO B
| Bab 9 | Perkerasan
| 9.02 | Pengupasan Perkerasan Lama (Scrapping) | M3 | 600 | 500000 | 300000000 | 0.5814%
| 9.05 | Lapis Perekat (Tack Coat) | Ltr | 6000 | 10000 | 60000000 | 0.1163%
| 9.07 (1) | Asphalt Concrete Base C (AC-Base) | Ton | 600 | 600000 | 360000000 | 0.6977%
| 9.07 (2) | Asphalt Concrete Binder Course (AC-BC) | Ton | 600 | 600000 | 360000000 | 0.6977%
| 9.07 (3) | Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) | Ton | 600 | 600000 | 360000000 | 0.6977%
| 9.07 (4) | Aspal Keras (Asphalt Cement) | Ton | 200 | 10000000 | 2000000000 | 3.876%
[6 empty] | 3440000000 | 20%
10320000000
20%
LAPORAN KINERJA
| NO | URAIAN | NAMA PEKERJAAN |  |  |  | NILAI ADD XI
| 1.1.1.1. | SFO A |  |  |  |  | 80000000000
Jasa Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Ruas Jagorawi Tahun 2022
SFO A
SFO B
JUMLAH