## Contoh Pengisian (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN
Nomor | No. RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%)
1 | 02.14.01.001 | Pengadaan Jasa Percetakan Foto Copy | General Affair | Jasa Lain | Transaksi Langsung | 10000000 | 2021-04-04 | 2021-04-15 | 11 | 2021-01-02 | 2021-01-05 | OPEX | 100%
2 | 02.14.03.002 | Jasa Konsultansi Pendampingan Proses PBJ | General Affair | Jasa Konsultansi | Penunjukan Langsung | 250000000 | 2022-02-04 | 2022-04-30 | 85 | 2021-01-15 | 2021-02-15 | OPEX | 100%
3
4
5
6
7
8
9
10
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing
Berikut Kode Sheet masing-masing Unit :
| 1 | GRC | Governance, Risk, Compliance
| 2 | CS | Customer Service
| 3 | OM | Operation Management
| 4 | Payment | Payment Management
| 5 | IT Planning | IT Planning & Development
| 6 | IT Infra | IT Infrastructure & Services
| 7 | HC | Human Capital
| 8 | GA | General Affair
| 9 | FA | Finance & Acccounting
| 10 | Busines | Business Planning & Development
| 11 | PMO SLFF | Project Management Office Single Lane Free Flow
| 12 | PMO Kayu Agung | Project Management Teknologi Operasi Ruas Kayu Agung - Palembang - Betung
| 13 | PMO Operasi | Project Management Office Teknologi Operasi
| TOTAL RUP | #REF!

## Rekap RUP (hidden)
REKAPITULASI RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN
No | No. RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Nilai RUP | Nilai KDN Minimal Unit Kerja | Nilai TKDN Minimal Unit Kerja(%) | Nilai KDN Ideal Unit Kerja | Nilai TKDN Ideal Unit Kerja(%)
1 |  | Command Center | 14539864000 | 9725337711.4 | 66.89% | 9960860261.4 | 68.51%
2 |  | Operation Management | 550375318348.4312 | 445315550244.3625 | 80.91% | 510023720362.0864 | 92.67%
3 |  | Payment Management | 0 |  | 0% |  | 0% | Eksekusi Program dialihkan ke IT PlanDev dan IT Infras
4 |  | IT Infrastructure & Services | 40976562586 | 26139861904.6908 | 63.79% | 28118815201.5858 | 68.62%
5 |  | IT Planning & Development | 92509799266.5081 | 38051341536.0987 | 41.13% | 48627047758.3908 | 52.56%
6 |  | Human Capital Planning & Evaluation | 3026372000 | 2664253187.35 | 88.03% | 2787822170.3 | 92.12%
7 |  | Human Capital Support | 23388649000 | 10749486650 | 45.96% | 14840572759.6 | 63.45%
8 |  | General Affair | 8443631921 | 7058746268.0886 | 83.6% | 7670332632.6 | 90.84%
9 |  | Finance & Accounting | 775000000 | 736942500 | 95.09% | 763637500 | 98.53%
10 |  | Strategic, Planning, Governance, Risk & Compliance | 440000000 | 420529500 | 95.57% | 420529500 | 95.57%
11 |  | Business Planning & Development | 358000000 | 303600000 | 84.8% | 317600000 | 88.72%
12 |  | Customer Service | 0 |  | 0% |  | 0%
13 |  | PMO SLFF-MLFF | 0 |  | 0% |  | 0%
TOTAL |  |  | 734833197121.9392 | 541165649501.9906 | 73.64% | 623530938145.963 | 84.85%
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing
Berikut Kode Sheet masing-masing Unit :
| 1 | GRC | Governance, Risk, Compliance
| 2 | CS | Customer Service
| 3 | OM | Operation Management
| 4 | Payment | Payment Management
| 5 | IT Planning | IT Planning & Development
| 6 | IT Infra | IT Infrastructure & Services
| 7 | HC | Human Capital
| 8 | GA | General Affair
| 9 | FA | Finance & Acccounting
| 10 | Busines | Business Planning & Development
| 11 | PMO SLFF | Project Management Office Single Lane Free Flow
| 12 | PMO Kayu Agung | Project Management Teknologi Operasi Ruas Kayu Agung - Palembang - Betung
| 13 | PMO Operasi | Project Management Office Teknologi Operasi

## Rekap Nilai RUP Thn....
REKAPITULASI RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TAHUN ANGGARAN 2023
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
No | Unit Kerja (Department) | Jumlah Pengadaan ( Paket ) | Nilai RUP (Rp) | Rekapitulasi Nilai KDN Unit Kerja (Rp) | Rekapitulasi Nilai TKDN Unit Kerja (%)
1 | Command Center | 6 | 14539864000 | 9725337711.4 | 66.89%
2 | Operation Management | 135 | 550375318348.4312 | 445315550244.3625 | 80.91%
3 | IT Infrastructure & Services | 39 | 40976562586 | 26139861904.6907 | 63.79%
4 | IT Planning & Development | 50 | 92509799266.5081 | 38051341536.0987 | 41.13%
5 | Human Capital Planning & Evaluation | 10 | 3026372000 | 2664253187.35 | 88.03%
6 | Human Capital Support | 14 | 23388649000 | 10749486650 | 45.96%
7 | General Affair | 7 | 8443631921 | 7058746268.0886 | 83.6%
8 | Finance & Accounting | 5 | 775000000 | 736942500 | 95.09%
9 | Strategic, Planning, Governance, Risk & Compliance | 3 | 440000000 | 420529500 | 95.57%
10 | Business Planning & Development | 4 | 358000000 | 303600000 | 84.8%
11 | Customer Service | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | PMO (Project Management Office) | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Payment Management | 0 | 0 | 0 | 0% | Eksekusi Program dialihkan ke IT PlanDev dan IT Infras
TOTAL |  | 273 | 734833197121.9392 | 541165649501.9906 | 73.64%
| GRC |  | Governance, Risk, Compliance
| CS |  | Customer Service
| OM |  | Operation Management
| Payment |  | Payment Management
| IT Planning |  | IT Planning & Development
| IT Infra |  | IT Infrastructure & Services
| HC |  | Human Capital
| GA |  | General Affair
| FA |  | Finance & Acccounting
| Busines |  | Business Planning & Development
| PMO SLFF |  | Project Management Office Single Lane Free Flow
| PMO Kayu Agung |  | Project Management Teknologi Operasi Ruas Kayu Agung - Palembang - Betung
| PMO Operasi |  | Project Management Office Teknologi Operasi

## Monitoring Opex-Capek Thn.. (2)
REKAPITULASI RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TAHUN ANGGARAN 20….
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
No | Unit Kerja (Department) | RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) |  |  |  | REALISASI PENGADAAN
|  | Jumlah Pengadaan OPEX ( Paket ) | Nilai RUP OPEX (Rp) | Jumlah Pengadaan CAPEX ( Paket ) | Nilai RUP CAPEX (Rp) | Jumlah Pengadaan OPEX ( Paket ) | Nilai Kontrak OPEX (Rp) | Jumlah Pengadaan CAPEX ( Paket ) | Nilai Kontrak CAPEX (Rp)
1 | Command Center | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
2 | Operation Management | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0
3 | IT Infrastructure & Services | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0
4 | IT Planning & Development | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
5 | Human Capital Planning & Evaluation | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
6 | Human Capital Support | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0
7 | General Affair | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
8 | Finance & Accounting | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
9 | Strategic, Planning, Governance, Risk & Compliance | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
10 | Business Planning & Development | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
11 | Customer Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PMO (Project Management Office) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Payment Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 273 | 0 | 273 | 0 | 273 | 0 | 273 | 0
| GRC |  | Governance, Risk, Compliance |  |  |  | Governance, Risk, Compliance
| CS |  | Customer Service |  |  |  | Customer Service
| OM |  | Operation Management |  |  |  | Operation Management
| Payment |  | Payment Management |  |  |  | Payment Management
| IT Planning |  | IT Planning & Development |  |  |  | IT Planning & Development
| IT Infra |  | IT Infrastructure & Services |  |  |  | IT Infrastructure & Services
| HC |  | Human Capital |  |  |  | Human Capital
| GA |  | General Affair |  |  |  | General Affair
| FA |  | Finance & Acccounting |  |  |  | Finance & Acccounting
| Busines |  | Business Planning & Development |  |  |  | Business Planning & Development
| PMO SLFF |  | Project Management Office Single Lane Free Flow |  |  |  | Project Management Office Single Lane Free Flow
| PMO Kayu Agung |  | Project Management Teknologi Operasi Ruas Kayu Agung - Palembang - Betung |  |  |  | Project Management Teknologi Operasi Ruas Kayu Agung - Palembang - Betung
| PMO Operasi |  | Project Management Office Teknologi Operasi |  |  |  | Project Management Office Teknologi Operasi

## Rekap Jumlah_Paket RUP 20....
REKAPITULASI JUMLAH PAKET PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TAHUN ANGGARAN 2023
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
No | Unit Kerja (Department) | Jumlah Total Pengadaan ( Paket ) | METODE PENGADAAN
|  |  | Pengadaan Langsung |  |  |  | Penunjukan Langsung |  |  |  | Tender / Seleksi Terbatas |  |  |  | Tender / Seleksi Umum
|  |  | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4
1 | Command Center | 6 | Pengadaan Langsung TW 3: 1; Tender / Seleksi Terbatas TW 1: 2; Tender / Seleksi Umum TW 1: 2; Tender / Seleksi Umum TW 4: 1
2 | Operation Management | 135 | Tender / Seleksi Terbatas TW 1: 68; Tender / Seleksi Terbatas TW 2: 1; Tender / Seleksi Terbatas TW 4: 1; Tender / Seleksi Umum TW 1: 60; Tender / Seleksi Umum TW 2: 3; Tender / Seleksi Umum TW 3: 2
3 | IT Infrastructure & Services | 39 | Pengadaan Langsung TW 1: 7; Pengadaan Langsung TW 3: 1; Tender / Seleksi Terbatas TW 1: 4; Tender / Seleksi Terbatas TW 2: 7; Tender / Seleksi Terbatas TW 3: 8; Tender / Seleksi Terbatas TW 4: 7; Tender / Seleksi Umum TW 3: 4; Tender / Seleksi Umum TW 4: 1
4 | IT Planning & Development | 50 | 8 |  | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  | 23 | 3 | 1 |  | 4 | 3 | 1
5 | Human Capital Planning & Evaluation | 10 | Pengadaan Langsung TW 1: 6; Pengadaan Langsung TW 3: 1; Penunjukan Langsung TW 2: 1; Tender / Seleksi Terbatas TW 1: 2
6 | Human Capital Support | 14 | Pengadaan Langsung TW 1: 2; Pengadaan Langsung TW 2: 3; Pengadaan Langsung TW 4: 1; Penunjukan Langsung TW 3: 1; Tender / Seleksi Terbatas TW 1: 3; Tender / Seleksi Terbatas TW 2: 2; Tender / Seleksi Terbatas TW 4: 1; Tender / Seleksi Umum TW 4: 1
7 | General Affair | 7 | Pengadaan Langsung TW 1: 2; Tender / Seleksi Terbatas TW 1: 3; Tender / Seleksi Terbatas TW 3: 1; Tender / Seleksi Umum TW 1: 1
8 | Finance & Accounting | 5 | Pengadaan Langsung TW 1: 1; Pengadaan Langsung TW 2: 1; Pengadaan Langsung TW 3: 3
9 | Strategic, Planning, Governance, Risk & Compliance | 3 | Pengadaan Langsung TW 1: 2; Pengadaan Langsung TW 3: 1
10 | Business Planning & Development | 4 | Pengadaan Langsung TW 1: 3; Pengadaan Langsung TW 4: 1
11 | Customer Service | 0
12 | PMO (Project Management Office) | 0
13 | Payment Management | 0 | [16 empty] | Eksekusi Program dialihkan ke IT PlanDev dan IT Infras
TOTAL |  | 273 | 31 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 105 | 13 | 10 | 9 | 67 | 6 | 7 | 3
REKAPITULASI JUMLAH PAKET PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TAHUN ANGGARAN 2023
No | Metode Pengadaan |  | Pengadaan Langsung TW 1: PERIODE TW 2023; Penunjukan Langsung TW 1: Jumlah
|  |  | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4
1 | Pengadaan Langsung |  | Pengadaan Langsung TW 1: 31; Pengadaan Langsung TW 2: 4; Pengadaan Langsung TW 3: 10; Pengadaan Langsung TW 4: 4; Penunjukan Langsung TW 1: 49
2 | Penunjukan Langsung |  | Pengadaan Langsung TW 1: 1; Pengadaan Langsung TW 2: 2; Pengadaan Langsung TW 3: 1; Pengadaan Langsung TW 4: 0; Penunjukan Langsung TW 1: 4
3 | Tender / Seleksi Terbatas |  | Pengadaan Langsung TW 1: 105; Pengadaan Langsung TW 2: 13; Pengadaan Langsung TW 3: 10; Pengadaan Langsung TW 4: 9; Penunjukan Langsung TW 1: 137
4 | Tender / Seleksi Umum |  | Pengadaan Langsung TW 1: 67; Pengadaan Langsung TW 2: 6; Pengadaan Langsung TW 3: 7; Pengadaan Langsung TW 4: 3; Penunjukan Langsung TW 1: 83
TOTAL |  |  | Pengadaan Langsung TW 1: 204; Pengadaan Langsung TW 2: 25; Pengadaan Langsung TW 3: 28; Pengadaan Langsung TW 4: 16; Penunjukan Langsung TW 1: 273
| GRC |  | Penunjukan Langsung TW 4: Governance, Risk, Compliance
| CS |  | Penunjukan Langsung TW 4: Customer Service
| OM |  | Penunjukan Langsung TW 4: Operation Management
| Payment |  | Penunjukan Langsung TW 4: Payment Management
| IT Planning |  | Penunjukan Langsung TW 4: IT Planning & Development
| IT Infra |  | Penunjukan Langsung TW 4: IT Infrastructure & Services
| HC |  | Penunjukan Langsung TW 4: Human Capital
| GA |  | Penunjukan Langsung TW 4: General Affair
| FA |  | Penunjukan Langsung TW 4: Finance & Acccounting
| Busines |  | Penunjukan Langsung TW 4: Business Planning & Development
| PMO SLFF |  | Penunjukan Langsung TW 4: Project Management Office Single Lane Free Flow
| PMO Kayu Agung |  | Penunjukan Langsung TW 4: Project Management Teknologi Operasi Ruas Kayu Agung - Palembang - Betung
| PMO Operasi |  | Penunjukan Langsung TW 4: Project Management Office Teknologi Operasi

## Rekap Jumlah Realisasi
REKAPITULASI JUMLAH PAKET REALISASI PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 20…..
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
No | Unit Kerja (Department) | Jumlah Total Realisasi Pengadaan | Selisih Realisasi Pengadaan | METODE PENGADAAN | [19 empty] | No | Unit Kerja (Department) | Jumlah Total Realisasi Pengadaan | Jumlah Total RUP | Persentase
|  |  |  | Pengadaan Langsung |  |  |  | Penunjukan Langsung |  |  |  | Tender / Seleksi Terbatas |  |  |  | Tender / Seleksi Umum |  |  |  | Pengadaan Di Luar Buku RUP
|  |  |  | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4
1 | Command Center | 1 | -5 | [20 empty] | 1 | Command Center | 1 | 6 | 16.67% | bar: Tender / Seleksi Terbatas TW 3
2 | Operation Management | 67 | -100 | Tender / Seleksi Terbatas TW 2: 1; Tender / Seleksi Terbatas TW 3: 7; Tender / Seleksi Terbatas TW 4: 8; Tender / Seleksi Umum TW 1: 4; Tender / Seleksi Umum TW 2: 9; Tender / Seleksi Umum TW 3: 2; Tender / Seleksi Umum TW 4: 4; Pengadaan Di Luar Buku RUP TW 1: 6; Pengadaan Di Luar Buku RUP TW 2: 2; Pengadaan Di Luar Buku RUP TW 3: 10; Pengadaan Di Luar Buku RUP TW 4: 14 | 2 | Operation Management | 35 | 135 | 25.93%
3 | IT Infrastructure & Services | 29 | -31 | Penunjukan Langsung TW 3: 1; Penunjukan Langsung TW 4: 1; Tender / Seleksi Terbatas TW 1: 1; Tender / Seleksi Terbatas TW 2: 1; Tender / Seleksi Terbatas TW 3: 3; Tender / Seleksi Terbatas TW 4: 1; Pengadaan Di Luar Buku RUP TW 1: 3; Pengadaan Di Luar Buku RUP TW 2: 8; Pengadaan Di Luar Buku RUP TW 3: 7; Pengadaan Di Luar Buku RUP TW 4: 3 | 3 | IT Infrastructure & Services | 8 | 39 | 20.51%
4 | IT Planning & Development | 38 | -27 | 2 | [6 empty] | 4 | 10 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | IT Planning & Development | 23 | 50 | 46%
5 | Human Capital Planning & Evaluation | 8 | -2 | Pengadaan Langsung TW 1: 2; Pengadaan Langsung TW 2: 2; Pengadaan Langsung TW 3: 3; Tender / Seleksi Terbatas TW 4: 1 | 5 | Human Capital Planning & Evaluation | 8 | 10 | 80%
6 | Human Capital Support | 9 | -8 | Tender / Seleksi Terbatas TW 3: 3; Tender / Seleksi Terbatas TW 4: 1; Tender / Seleksi Umum TW 2: 2; Pengadaan Di Luar Buku RUP TW 3: 1; Pengadaan Di Luar Buku RUP TW 4: 2 | 6 | Human Capital Support | 6 | 14 | 42.86%
7 | General Affair | 6 | -2 | Pengadaan Langsung TW 1: 1; Tender / Seleksi Terbatas TW 1: 3; Tender / Seleksi Umum TW 2: 1; Pengadaan Di Luar Buku RUP TW 4: 1 | 7 | General Affair | 5 | 7 | 71.43%
8 | Finance & Accounting | 0 | -5 | [20 empty] | 8 | Finance & Accounting | 0 | 5 | 0%
9 | Strategic, Planning, Governance, Risk & Compliance | 1 | -2 | [20 empty] | 9 | Strategic, Planning, Governance, Risk & Compliance | 1 | 3 | 33.33% | bar: Pengadaan Langsung TW 2
10 | Business Planning & Development | 0 | -4 | [20 empty] | 10 | Business Planning & Development | 0 | 4 | 0%
11 | Customer Service | 0 | 0 | [20 empty] | 11 | Customer Service | 0 | 0
12 | PMO (Project Management Office) | 0 | 0 | [20 empty] | 12 | PMO (Project Management Office) | 0 | 0
13 | Payment Management | 0 | 0 | [20 empty] | 13 | Payment Management | 0 | 0
TOTAL |  | 159 | -186 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | 14 | 12 | 5 | 14 | 4 | 4 | 10 | 16 | 19 | 27 | TOTAL |  | 87 | 273 | 31.87%
REKAPITULASI JUMLAH PAKET PENGADAAN REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TAHUN ANGGARAN 2023 |  |  |  | Tender / Seleksi Terbatas TW 4: 40 |  |  |  |  | 33.67%
No | Metode Pengadaan |  |  | Pengadaan Langsung TW 1: PERIODE TW 2023; Penunjukan Langsung TW 1: Jumlah
|  |  |  | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4
1 | Pengadaan Langsung |  |  | Pengadaan Langsung TW 1: 5; Pengadaan Langsung TW 2: 3; Pengadaan Langsung TW 3: 3; Pengadaan Langsung TW 4: 0; Penunjukan Langsung TW 1: 11; Tender / Seleksi Terbatas TW 2: 148
2 | Penunjukan Langsung |  |  | Pengadaan Langsung TW 1: 0; Pengadaan Langsung TW 2: 0; Pengadaan Langsung TW 3: 1; Pengadaan Langsung TW 4: 5; Penunjukan Langsung TW 1: 6; Tender / Seleksi Terbatas TW 2: 11
3 | Tender / Seleksi Terbatas |  |  | Pengadaan Langsung TW 1: 14; Pengadaan Langsung TW 2: 3; Pengadaan Langsung TW 3: 14; Pengadaan Langsung TW 4: 12; Penunjukan Langsung TW 1: 43
4 | Tender / Seleksi Umum |  |  | Pengadaan Langsung TW 1: 5; Pengadaan Langsung TW 2: 14; Pengadaan Langsung TW 3: 4; Pengadaan Langsung TW 4: 4; Penunjukan Langsung TW 1: 27
5 | Pengadaan Di Luar RUP |  |  | Pengadaan Langsung TW 1: 10; Pengadaan Langsung TW 2: 16; Pengadaan Langsung TW 3: 19; Pengadaan Langsung TW 4: 27; Penunjukan Langsung TW 1: 72
TOTAL |  |  |  | Pengadaan Langsung TW 1: 34; Pengadaan Langsung TW 2: 36; Pengadaan Langsung TW 3: 41; Pengadaan Langsung TW 4: 48; Penunjukan Langsung TW 1: 159

## Perbandingan RUP
No | Unit Kerja (Department) | Jumlah Total Paket RUP 20…. | Jumlah Realisasi Pengadaan | Persentase
1 | Command Center | 6 | 1 | 16.67%
2 | Operation Management | 135 | 67 | 49.63%
3 | IT Infrastructure & Services | 39 | 29 | 74.36%
4 | IT Planning & Development | 50 | 38 | 76%
5 | Human Capital Planning & Evaluation | 10 | 8 | 80%
6 | Human Capital Support | 14 | 9 | 64.29%
7 | General Affair | 7 | 6 | 85.71%
8 | Finance & Accounting | 5 | 0 | 0%
9 | Strategic, Planning, Governance, Risk & Compliance | 3 | 1 | 33.33%
10 | Business Planning & Development | 4 | 0 | 0%
TOTAL |  | 273 | 159
240000000000

## TIC (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1 | TIC.RUP.2023.0001 | Jasa Lain Pekerjaan Pelayanan Informasi Lalu Lintas Pada Jasa Marga Tollroad Command Center | Command Center | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 8500000000 | 2023-12-01 | 2025-11-30 | 730 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Opex | 88% | 7480000000 | 90% | 7650000000
2 | TIC.RUP.2023.0002 | Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor JMTC Tahun 2023 | Command Center | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 560000000 | 2023-02-01 | 2024-01-31 | 364 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Opex | 84.76% | 474656000 | 89.74% | 502544000
3 | TIC.RUP.2023.0003 | Pekerjaan Jasa Renovasi JMTIC Wilayah Timur | Command Center | Pekerjaan Konstruksi | Tender/Seleksi Umum | 2790497000 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 90 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Capex | 37.94% | 1058714561.8 | 37.94% | 1058714561.8
4 | TIC.RUP.2023.0004 | Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Konstruksi JMTIC Wilayah Timur | Command Center | Jasa Konsultansi | Tender/Seleksi Terbatas | 250897000 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 90 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Capex | 75% | 188172750 | 90% | 225807300
5 | TIC.RUP.2023.0005 | Pengadaan Perangkat Sisinfokom JMTIC Wilayah Timur | Command Center | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 2274474000 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 90 | 2023-03-02 | 2023-04-01 | Capex | 16.54% | 376197999.6 | 16.54% | 376197999.6
6 | TIC.RUP.2023.0006 | Pekerjaan Jasa Konsultan Design JMTIC Wilayah Tengah | Command Center | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 163996000 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 60 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | Capex | 90% | 147596400 | 90% | 147596400
Total | [5 empty] | 14539864000 | [6 empty] | 66.89% | 9725337711.4 | 68.51% | 9960860261.4
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing
Berikut Kode Sheet masing-masing Unit :
| 1 | GRC | Governance, Risk, Compliance
| 2 | CS | Customer Service
| 3 | OM | Operation Management
| 4 | Payment | Payment Management
| 5 | IT Planning | IT Planning & Development
| 6 | IT Infra | IT Infrastructure & Services
| 7 | HC | Human Capital
| 8 | GA | General Affair
| 9 | FA | Finance & Acccounting
| 10 | Busines | Business Planning & Development
| 11 | PMO SLFF | Project Management Office Single Lane Free Flow
| 12 | PMO Kayu Agung | Project Management Teknologi Operasi Ruas Kayu Agung - Palembang - Betung
| 13 | PMO Operasi | Project Management Office Teknologi Operasi

## OM Gabung (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN |  | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Paket Pekerjaan Realisasi | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Pagu Realisasi | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Rencana Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1 | OMTS.RUP.2023.0001 | Sewa Kendaraan Patroli, PJR, PU, dan Storing Ruas Pengoperasian PT JMTO Tahun 2023 | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1276396992 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |  | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 957297744 | 99% | 1263663304.0581
2 | OMTS.RUP.2023.0002 | Sewa Kendaraan Patroli dan PJR Ruas Jalan Tol Ngawi - Kertosono (JNK) dan Balikpapan - Samarinda (Balsam) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 883531584 | 2023-04-01 | 2024-09-30 |  | 548 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 662648688 | 100% | 883531584
3 | OMTS.RUP.2023.0003 | Jasa Petugas Paramedis Ruas Jalan Tol Kunciran - Cengkareng (JKC), Cinere - Serpong (CSJ), Marga Trans Nusantara, Pondok Ranji - Ulujami, Ulujami - Kebon Jeruk (MLJ), Serpong - Balaraja (Serbaraja), dan Jakarta - Tangerang (Paket 1) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5397238122.0711 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4857514309.864 | 99.45% | 5367320077.0058
4 | OMTS.RUP.2023.0004 | Jasa Petugas Paramedis Ruas Jalan Tol Jakarta - Bogor - Ciawi (Jagorawi), Sedyatmo + Dalam Kota dan JORR Non S (Paket 2) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4868801281.9573 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4381921153.7615 | 99.46% | 4842291279.8069
5 | OMTS.RUP.2023.0005 | Jasa Petugas Paramedis Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek (Paket 3) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5818088784.0408 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 5236279905.6368 | 99.43% | 5785168250.8976
6 | OMTS.RUP.2023.0006 | Jasa Petugas Paramedis Ruas Jalan Tol Semarang, Solo - Ngawi (JSN), Semarang - Batang (JSB), Trans Marga Jateng (TMJ), Semarang - Demak (Paket 4) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5816670189.204 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 5235003170.2836 | 99.18% | 5768739392.1456
7 | OMTS.RUP.2023.0007 | Jasa Petugas Paramedis Ruas Jalan Tol Surabaya - Gempol, Gempol - Pasuruan, Pandaan - Malang, Gempol - Pandaan (JPT) (Paket 5) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4421329215.877 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 3979196294.2893 | 99.12% | 4382482157.7599
8 | OMTS.RUP.2023.0008 | Jasa Petugas Paramedis Ruas Jalan Tol Surabaya - Mojokerto, Ngawi - Kertosono, Kendaraanian - Legundi - Bunder - Manyar (Paket 6) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 3217222695.2857 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 2895500425.7571 | 100% | 3217222695.2857
9 | OMTS.RUP.2023.0009 | Jasa Petugas Paramedis Ruas Jalan Tol Purwakarta - Bandung - Cileunyi (Purbaleunyi), Japek Elevated, Bogor Outer Ring Road, Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi), Cimanggis - Cibitung (Paket 7) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5392752778.3784 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4853477500.5406 | 98.8% | 5327776177.9792
10 | OMTS.RUP.2023.0010 | Jasa Petugas Paramedis Ruas Jalan Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT), Balikpapan - Samarinda (JBS), Manado - Bitung, Kayu Agung - Palembang - Betung (Paket 8) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4972994976.4534 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4475695478.8081 | 99.44% | 4945332226.9174
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center |  | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan |  | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Rencana Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
11 | OMTS.RUP.2023.0011 | Jasa Petugas Pengemudi Ambulans Ruas Jalan Tol Pondok Ranji - Ulujami, Marga Trans Nusantara (MTN), Ulujami - Kebon Jeruk (MLJ), Kunciran - Cengkareng (JKC), Cinere - Serpong (CSJ), Serpong - Balaraja (Serbaraja), JORR Non S (Paket 1) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5353928615.4039 | 2023-04-01 | 2027-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4818535753.8635 | 99.44% | 5324146886.8837
12 | OMTS.RUP.2023.0012 | Jasa Petugas Pengemudi Ambulans Ruas Jalan Tol Semarang, Solo - Ngawi (JSN), Semarang Batang, Trans Marga Jateng (TMJ), Semarang - Demak (Paket 2) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4856375867.9414 | 2023-04-01 | 2027-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4370738281.1472 | 99.44% | 4829361823.1005
13 | OMTS.RUP.2023.0013 | Jasa Petugas Pengemudi Ambulans Ruas Jalan Tol Surabaya - Gempol, Gempol - Pasuruan, Pandaan - Malang (JPM), Gempol - Pandaan (JPT) (Paket 3) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4416222379.7975 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 3974600141.8177 | 99.42% | 4390642653.5608
14 | OMTS.RUP.2023.0014 | Jasa Petugas Pengemudi Ambulans Ruas Jalan Tol Surabaya - Mojokerto, Ngawi - Kertosono, Krian - Legundi - Bunder - Manyar (Paket 4) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 3049390695.2857 | 2023-04-01 | 2026-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 2744451625.7571 | 99.12% | 3022486884.8302
15 | OMTS.RUP.2023.0015 | Jasa Petugas Pengemudi Ambulans Ruas Jalan Tol Japek Elevated, Bogor Outer Ring Road, Cimanggis - Cibitung, Bogor - Ciawi - Sukabumi (Paket 5) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 3703839014.8047 | 2023-04-01 | 2026-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 3333455113.3242 | 100% | 3703839014.8047
16 | OMTS.RUP.2023.0016 | Jasa Petugas Pengemudi Ambulans Ruas Jalan Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (KMTT), Balikpapan - Samarinda (JBS), Manado - Bitung, Kayu Agung - Palembang - Betung, Bali - Mandara (JBT) (Paket 6) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5295225218.6294 | 2023-04-01 | 2027-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4765702696.7664 | 100% | 5295225218.6294
17 | OMTS.RUP.2023.0017 | Jasa Petugas Pengemudi Ambulans Ruas Jalan Tol Purwakarta - Bandung - Cileunyi (Purbaleunyi) (Paket 7) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 3385900756.2196 | 2023-04-01 | 2027-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 3047310680.5977 | 100% | 3385900756.2196
18 | OMTS.RUP.2023.0018 | Pekerjaan Sewa Peralatan Rescue Padaleunyi | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1764159621.12 | 2023-04-01 | 2027-03-31 |  | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 1323119715.84 | 100% | 1764159621.12
19 | OMTS.RUP.2023.0019 | Sewa Kendaraan Rescue dan Peralatan Rescue Semarang | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2115322560 | 2023-04-01 | 2026-03-31 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 1586491920 | 100% | 2115322560
20 | OMTS.RUP.2023.0020 | Sewa Kendaraan Ambulans Semarang | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 447552000 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 335664000 | 100% | 447552000
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center |  | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan |  | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Rencana Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
21 | OMTS.RUP.2023.0021 | Sewa Kendaraan Rescue Surabaya - Gempol (Surgem) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 565225800.9408 | 2023-04-01 | 2027-03-31 |  | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 565225800.9408
22 | OMTS.RUP.2023.0022 | Sewa Kendaraan Ambulans Surabaya - Gempol (Surgem) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1416923311.68 | 2023-04-01 | 2027-03-31 |  | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1416923311.68
23 | OMTS.RUP.2023.0023 | Pekerjaan Sewa Kendaraan Rescue, Peralatan Rescue Jasamarga Gempol - Pandaan (JGP) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2006127974.8224 | 2023-04-01 | 2027-03-31 |  | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 2006127974.8224
24 | OMTS.RUP.2023.0024 | Sewa Kendaraan Ambulans Jasamarga Gempol - Pandaan (JGP) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 829036800 | 2023-04-01 | 2027-03-31 |  | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 829036800
25 | OMTS.RUP.2023.0025 | Sewa Kendaraan Ambulans, Rescue, dan Peralatan Rescue Jasamarga Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (JMKT) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2021926982.4 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 2021926982.4
26 | OMTS.RUP.2023.0026 | Sewa Kendaraan Ambulans Ruas Surabaya - Mojokerto (JSM) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1507564512 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 1461957061.8607 | 99.62% | 1982117271.3672
27 | OMTS.RUP.2023.0027 | Sewa Kendaraan Rescue dan Peralatan Rescue Jasamarga Surabaya - Mojokerto (JSM) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2115322560 | 2023-04-01 | 2026-03-31 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 2115322560
28 | OMTS.RUP.2023.0028 | Sewa Kendaraan Ambulans dan Rescue Ruas Ngawi - Kertosono (JNK) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1944356844 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1944356844
29 | OMTS.RUP.2023.0029 | Sewa Peralatan Rescue Ruas Ngawi - Kertosono (JNK) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1764580746 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1764580746
30 | OMTS.RUP.2023.0030 | Sewa Kendaraan Rescue dan Peralatan Rescue Jasamarga Ngawi - Kertosono (JNK) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2451945600 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 2451945600
31 | OMTS.RUP.2023.0031 | Sewa Kendaraan Ambulans Jasamarga Semarang - Batang (JSB) dan Pandaan - Malang (JPM) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2202296832 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1317848832
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center |  | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan |  | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Rencana Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
32 | OMTS.RUP.2023.0032 | Sewa Peralatan Rescue Jasamarga Semarang - Batang (JSB) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1762076160 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1762076160
33 | OMTS.RUP.2023.0033 | Biaya Jasa Sewa Kendaraan Ambulans Jasamarga Trans Marga Jateng (TMJ), Marga Trans Nusantara (MTN), dan Palimanan - Kanci (Palikanci) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2495502000 | 2023-04-01 | 2026-03-31 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 923259348.4428 | 99% | 1238252445.7554
34 | OMTS.RUP.2023.0034 | Pekerjaan Sewa Kendaraan Ambulans dan Rescue Balikpapan - Samarinda (JBS) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2230300800 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 2230300800
35 | OMTS.RUP.2023.0035 | Biaya Jasa Sewa Kendaraan Ambulans Dan Rescue Marga Lingkar Jakarta (MLJ) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1358682624 | 2023-04-01 | 2027-03-31 |  | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1358682624
36 | OMTS.RUP.2023.0036 | Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan dan Peralatan Rescue Kunciran - Cengkareng (JKC) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2212268837 | 2023-04-01 | 2026-03-31 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1345053600
37 | OMTS.RUP.2023.0037 | Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan dan Peralatan Rescue Cinere Serpong Jaya (CSJ) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2212268837 | 2023-04-01 | 2026-03-31 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1345053600
38 | OMTS.RUP.2023.0038 | Jasa Sewa Kendaraan Rescue dan Alat Rescue Jasamarga (JPT dan Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2463399095 | 2023-04-01 | 2026-03-31 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 872726400
39 | OMTS.RUP.2023.0039 | Jasa Sewa Kendaraan Ambulans Jasamarga Bali Tol (JBT) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 666000000 | 2023-04-01 | 2027-03-31 |  | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 666000000
40 | OMTS.RUP.2023.0040 | Jasa Sewa Kendaraan Rescue Jasamarga Bali Tol (JBT) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 559440000 | 2023-04-01 | 2027-03-31 |  | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 559440000
41 | OMTS.RUP.2023.0041 | Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Rescue + Alat Jasamarga Krian - Legundi - Bunder - Manyar (KLBM) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2315548800 | 2023-04-01 | 2027-03-31 |  | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 2315548800
42 | OMTS.RUP.2023.0042 | Sewa Kendaraan Rescue dan Peralatan Rescue Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1989244800 | 2023-04-01 | 2027-03-31 |  | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 784051200
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center |  | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan |  | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Rencana Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
43 | OMTS.RUP.2023.0043 | Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan dan Peralatan Rescue Cibitung Tanjung Priok Port (CTP) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2130474046 | 2023-04-01 | 2026-03-31 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1398855744
44 | OMTS.RUP.2023.0044 | Sewa Kendaraan Kendaraan Ambulans Cimanggis Cibitung Tollways (CCT), Jasamarga Pandaan Tol (JPT) dan Jasamarga Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1790032496 | 2023-04-01 | 2026-03-31 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 706492800
45 | OMTS.RUP.2023.0045 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Jakarta - Tangerang & Pondok Ranji W2S | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 11889498758 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 10700548882.2 | 99% | 11770603770.42
46 | OMTS.RUP.2023.0046 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas JORR Seksi E1, E2, E3 & Ruas JORR W2U | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 9690880114 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 8721792102.6 | 100% | 9690422210.5722
47 | OMTS.RUP.2023.0047 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Ruas Padaleunyi dan Palikanci Serta Kamtib Ruas Palimanan - Kanci | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 7884399325 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 7095959392.5 | 100% | 7884026779.531
48 | OMTS.RUP.2023.0048 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Semarang - Batang dan Solo - Ngawi (JSN) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 6654807280.8759 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 5989326552.7883 | 100% | 6654492834.8164
49 | OMTS.RUP.2023.0049 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Dalam Kota dan Sedyatmo | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 20172919044.3516 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 18155627139.9164 | 100% | 20172155362.7832
50 | OMTS.RUP.2023.0050 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Surabaya - Gempol (Surgem) dan Probolinggo - Gempol (Porgem) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 9687715268.3346 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 8718943741.5011 | 100% | 9687562292.8133
51 | OMTS.RUP.2023.0051 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Jakarta - Cikampek | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 24706879062 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 22236191155.8 | 100% | 24706242115.2067
52 | OMTS.RUP.2023.0052 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4162964963.1364 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 3746668466.8227 | 99.99% | 4162626595.1841
53 | OMTS.RUP.2023.0053 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi) dan Cimanggis - Cibitung | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5332930926.3724 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4799637833.7352 | 99.99% | 5332475175.0804
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center |  | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan |  | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Rencana Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
54 | OMTS.RUP.2023.0054 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Ruas Surabaya - Mojokerto | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5520473725 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4968426352.5 | 100% | 5520473725
55 | OMTS.RUP.2023.0055 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Kualanamu - Tebing Tinggi | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 3679810254.3354 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 3311829228.9019 | 100% | 3679810254.3354
56 | OMTS.RUP.2023.0056 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Semarang ABC & Ruas Semarang Solo (TMJ) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 7227884525.9854 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 6505096073.3869 | 100% | 7227884525.9854
57 | OMTS.RUP.2023.0057 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Jakarta - Bogor - Ciawi (Jagorawi) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 18436942237.9439 | 2023-10-01 | 2025-06-30 |  | 638 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | OPEX | 90% | 16593248014.1495 | 99.99% | 18435798680.5855
58 | OMTS.RUP.2023.0058 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Belawan - Medan - Tanjung Morawa (Belmera) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4199592367.9193 | 2023-10-01 | 2025-06-30 |  | 638 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | OPEX | 90% | 3779633131.1273 | 100% | 4199592367.9193
59 | OMTS.RUP.2023.0059 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Ruas Tol Gempol Pasuruan dan Pandaan Malang dan Pandaan Tol | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 8624241557.7444 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 7761817401.9699 | 100% | 8624241557.7444
60 | OMTS.RUP.2023.0060 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Ngawi - Kertosono (JNK) dan Ruas Kendaraanian - Legundi - Bunder - Manyar (KLBM) dan Jasamarga Bali Tol (JBT) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 8529279637.0596 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 7676351673.3536 | 99.98% | 8527828851.9067
61 | OMTS.RUP.2023.0061 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Tol Kunciran - Serpong (MTN), Kunciran - Cengkareng (JKC) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 10390870510.2356 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 9351783459.212 | 99.99% | 10390003166.0165
62 | OMTS.RUP.2023.0062 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Manado - Bitung (JMB) dan Kayu Agung - Palembang Betung (SRIMP) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4873896426.0497 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4386506783.4447 | 99.99% | 4873549676.0264
63 | OMTS.RUP.2023.0063 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Ruas Tol Balikpapan - Samarinda (JBS) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1168596421.0676 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 1051736778.9608 | 100% | 1168541203.7601
64 | OMTS.RUP.2023.0064 | Pengadaan Jasa Pengamanan Kamtib Ruas Tol Balikpapan - Samarinda (JBS) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2398267806.0396 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 2158441025.4357 | 100% | 2398154485.5738
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center |  | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan |  | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Rencana Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
65 | OMTS.RUP.2023.0065 | Pengadaan Jasa Pengamanan Kamtib RUAS Padaleunyi - Cipularang | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2255969567.1569 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 2030372610.4412 | 100% | 2255862970.42
66 | OMTS.RUP.2023.0066 | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Medan - Binjai | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 2286444733.6449 | 2023-03-01 | 2024-08-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 2057800260.2804 | 100% | 2286358176.2312
67 | OMTS.RUP.2023.0067 | Sewa Kendaraan Patroli (Hilux DC MT) Ruas Dalam Kota dan Pondok Ranji | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5566562976 | 2023-07-01 | 2026-06-30 |  | 1095 | 2023-03-01 | 31/04/2023 | OPEX | 75% | 4174922232 | 100% | 5566475076.2373
68 | OMTS.RUP.2023.0068 | Kendaraan PJR Vios G 1,5 MT Ruas Palikanci, Pondok Ranji dan Gempol - Pasuruan (JGP) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 2647326912 | 2023-07-01 | 2026-06-30 |  | 1095 | 2023-03-01 | 31/04/2023 | OPEX | 75% | 1985495184 | 100% | 2647258663.5424
69 | OMTS.RUP.2023.0069 | Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli dan PJR Ruas Serpong - Balaraja (Serbaraja) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 755244000 | 2023-04-01 | 2024-09-30 |  | 548 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 566433000 | 75% | 566433000
70 | OMTS.RUP.2023.0070 | Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli Ruas Balikpapan - Samarinda (Balsam) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1904760000 | 2023-04-01 | 2026-06-30 |  | 1186 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | OPEX | 75% | 2077920000 | 75% | 1428570000
71 | OMTS.RUP.2023.0071 | Pengadaan Sewa Kendaraan PJR Ruas Balikpapan - Samarinda (Balsam) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1348570080 | 2023-04-01 | 2026-06-30 |  | 1186 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | OPEX | 75% | 1471167360 | 75% | 1011427560
72 | OMTS.RUP.2023.0072 | Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli Ruas Surabaya - Gempol (Surgem) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1731600000 | 2023-04-01 | 2025-09-30 |  | 913 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | OPEX | 75% | 1298700000 | 75% | 1298700000
73 | OMTS.RUP.2023.0073 | Pengadaan Sewa Kendaraan PJR Ruas Solo - Ngawi (JSN) dan Marga Lingkar Jakarta (MLJ) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1165500000 | 2023-04-01 | 2025-09-30 |  | 913 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 874125000 | 100% | 1165500000
74 | OMTS.RUP.2023.0074 | Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli dan PJR Ruas Kayu Agung - Palembang Betung (SRIMP) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1742042880 | 2023-04-01 | 2024-03-30 |  | 364 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | OPEX | 75% | 1306532160 | 75% | 1306532160
75 | OMTS.RUP.2023.0075 | Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli dan PJR Ruas Belawan - Medan - Tanjung Morawa (Belawan - Medan - Tanjung Morawa (Belmera) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2446351200 | 2023-04-01 | 2026-03-31 |  | 1095 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 1834763400 | 75% | 1834763400
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center |  | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan |  | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Rencana Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
76 | OMTS.RUP.2023.0076 | Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Ruas Bogor Outer Ring Road (BORR) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 958804236 | 2023-04-01 | 2026-03-31 |  | 1095 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 719103177 | 75% | 719103177
77 | OMTS.RUP.2023.0077 | Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli Ruas Marga Lingkar Jakarta (MLJ) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1055999970 | 2023-04-01 | 2026-06-30 |  | 1186 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | OPEX | 75% | 791999977.5 | 75% | 791999977.5
78 | OMTS.RUP.2023.0078 | Pengadaan Sewa Kendaraan Derek Ruas Jasamarga Pandaan Tol (JPT), Gempol -Pasuruan (JGP) dan JPM | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 7400059200 | 2023-08-01 | 2027-07-31 |  | 1460 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | OPEX | 75% | 5550044400 | 75% | 5550044400
79 | OMTS.RUP.2023.0079 | Pengadaan Sewa Kendaraan Derek Ruas Bali - Mandara, Surabaya - Gempol (Surgem) dan Pandaan - Malang (JSM) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 7422180856.91 | 2023-08-01 | 2027-07-31 |  | 1460 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | OPEX | 75% | 5566635642.6825 | 75% | 5566635642.6825
80 | OMTS.RUP.2023.0080 | Pengadaan Sewa Kendaraan Derek Ruas Manado - Bitung (Mabit) dan Balikpapan - Samarinda (Balsam) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 9170820065.49 | 2023-08-01 | 2027-07-31 |  | 1460 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | OPEX | 75% | 6878115049.1175 | 75% | 6878115049.1175
81 | OMTS.RUP.2023.0081 | Pengadaan Sewa Kendaraan Derek Ruas Belawan - Medan - Tanjung Morawa (Belmera) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1808909280 | 2023-04-01 | 2027-03-30 |  | 1459 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 1356681960 | 75% | 1356681960
82 | OMTS.RUP.2023.0082 | Pengadaan Sewa Kendaraan Derek Ruas Kayu Agung - Palembang Betung (SRIMP) dan Balikpapan - Samarinda (Balsam) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1759205078.4 | 2023-04-01 | 2024-11-30 |  | 609 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 1356681960 | 75% | 1356681960
83 | OMTS.RUP.2023.0083 | Pengadaan Sewa Kendaraan Derek Ruas Balikpapan - Samarinda (Balsam) AA Club | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 659340000 | 2023-04-01 | 2024-11-30 |  | 609 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 1356681960 | 75% | 1356681960
84 | OMTS.RUP.2023.0084 | Pengadaan Sewa Kendaraan Derek Ruas Serpong - Balaraja (Serbaraja) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 402264000 | 2023-02-01 | 2025-01-31 |  | 730 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | OPEX | 75% | 1356681960 | 75% | 1356681960
85 | OMTS.RUP.2023.0085 | Pengadaan Sewa Kendaraan Derek Ruas Krian - Legundi - Bunder - Manyar (KLBM) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1210804650 | 2023-02-01 | 2025-07-30 |  | 910 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | OPEX | 75% | 1356681960 | 75% | 1356681960
86 | OMTS.RUP.2023.0086 | Pengadaan Pengemudi Patroli Ruas Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (JMKT) dan Gempol - Pandaan (JPT) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 2549466720.2 | 2023-04-01 | 2024-09-30 |  | 548 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 2294520048.18 | 99.99% | 2549264667.9228
87 | OMTS.RUP.2023.0087 | Pengadaan Petugas Derek Ruas Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (JMKT), Belawan - Medan - Tanjung Morawa (Belmera), Medan - Binjai (Mebi) dan Kayu Agung - Palembang Betung (SRIMP) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 11680557208.54 | 2023-05-01 | 2024-10-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 10512501487.686 | 100% | 11680557208.54
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center |  | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan |  | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Rencana Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
88 | OMTS.RUP.2023.0088 | Pengadaan Jasa Petugas Derek Ruas Balikpapan - Samarinda (Balsam) dan Manado - Bitung (Mabit) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 6355713244 | 2023-05-01 | 2024-10-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 5720141919.6 | 99.97% | 6354120967.7285
89 | OMTS.RUP.2023.0089 | Pengadaan Jasa Petugas Derek Ruas Bali - Mandara (KLBM) dan Surabaya - Mojokerto (JSM) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 7100559977.8758 | 2023-05-01 | 2024-10-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 6390503980.0882 | 99.99% | 7100054813.3989
90 | OMTS.RUP.2023.0090 | Pengadaan Jasa Petugas Derek Ruas Surabaya - Gempol (Surgem) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 9017257177 | 2023-05-01 | 2024-10-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 8115531459.3 | 99.99% | 9016644930.5408
91 | OMTS.RUP.2023.0091 | Pengadaan Jasa Petugas Derek Ruas Gempol - Pandaan (JPT), Pandaan - Malang (JPM) dan Gempol - Pasuruan (JGP) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 9446578692.7066 | 2023-05-01 | 2024-10-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 8501920823.4359 | 100% | 9446578692.7066
92 | OMTS.RUP.2023.0092 | Pengadaan Jasa Petugas Derek Ruas Bogor- Ciawi - Sukabumi (Bocimi) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1957396477.5 | 2023-05-01 | 2024-10-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 1761656829.75 | 99.98% | 1957053577.6915
93 | OMTS.RUP.2023.0093 | Pengadaan Jasa Petugas Derek Ruas Serpong - Balaraja (Serbaraja) | TS |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 979169050.8 | 2023-05-01 | 2024-10-31 |  | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 881252145.72 | 100% | 979169050.8
94 | OMTE.RUP.2023.0094 | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Area Gerbang Tol dan Sekitar Ruas Jakarta - Bogor - Ciawi (Jagorawi) dan Lingkungan Ruas Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi) Termasuk Perawatan Tanaman Area Gerbang Jakarta - Bogor - Ciawi (Jagorawi) dan Pencucian Rambu Ruas Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi). | TE | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Area Gerbang Tol dan Sekitar Ruas Jakarta - Bogor - Ciawi (Jagorawi) | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 17042410524 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 11097425641 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 13961142701.2608 | 82.88% | 14124749842.2912
95 | OMTE.RUP.2023.0095 | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Area Gerbang Tol dan Sekitar Ruas Purbaleunyi termasuk Perawatan Tanaman Gerbang Tol Cipularang dan Padaleunyi | TE | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Area Gerbang Tol dan Sekitar Ruas Purbaleunyi termasuk Perawatan Tanaman Gerbang Tol Cipularang dan Padaleunyi | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 10419628219 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 8790281706 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 8535759437.0048 | 82.88% | 8635787867.9072
96 | OMTE.RUP.2023.0096 | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol Beserta Area sekitar Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol serta Perawatan Tamanan di Area Gerbang Tol Ruas Jalan Tol JORR E1, E2, dan E3 termasuk Ruas Jalan Layang Cikampek (JJC), Cibitung Tanjung Priok Port (CTP) dan Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 9239349650 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |  | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 7568875233.28 | 82.88% | 7657572989.92
97 | OMTE.RUP.2023.0097 | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol Beserta Area sekitar Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol serta Perawatan Tamanan di Area Gerbang Tol Ruas Jalan Tol Jakarta - Tangerang dan Kantor dan Gerbang Tol Pondok Ranji | TE | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol Beserta Area sekitar Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol serta Perawatan Tamanan di Area Gerbang Tol Ruas Jalan Tol Jakarta - Tangerang dan JORR E1, E2, dan E3 | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 9253773712 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 9873616922 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 7580691424.8704 | 82.88% | 7669527652.5056
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center |  | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan |  | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Rencana Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
98 | OMTE.RUP.2023.0098 | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol Beserta Area sekitar Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol serta Perawatan Tamanan di Area Gerbang Tol Ruas Jalan Tol Gempol - Pandaan dan Pandaan - Malang serta Jasa Kebersihan Kantor dan Gerbang Tol Ruas Krian - Legundi - Bunder - Manyar (KLBM), Gempol - Pasuruan (JGP), Ngawi - Kertosono (JNK) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 8108318724 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |  | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 6642334698.7008 | 82.88% | 6720174558.4512
99 | OMTE.RUP.2023.0099 | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor dan Gerbang Tol Ruas Semarang ABC dan Semarang - Batang (JSB) dan Solo - Ngawi (JSN), Ruas Semarang ABC dan Semarang - Batang (JSB) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5341282417 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |  | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 4375578556.0064 | 82.88% | 4426854867.2096
100 | OMTE.RUP.2023.0100 | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor dan Gerbang Tol Ruas Wilayah Regional Nusantara | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 6808043377 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |  | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 5577149134.4384 | 82.88% | 5642506350.8576
101 | OMTE.RUP.2023.0101 | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Area Gerbang Tol dan Sekitar, Jasa Kebersihan Kantor dan Gerbang Tol Ruas Marga Trans Nusantara (MTN), Kunciran - Cengkareng (JKC), dan Cinere - Serpong (CSJ). | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5937284693 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |  | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 4863823620.5056 | 82.88% | 4920821553.5584
102 | OMTE.RUP.2023.0102 | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol Beserta Area sekitar Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol serta Perawatan Tamanan di Area Gerbang Tol Ruas Jalan Tol Surabaya - Gempol | TE | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol Beserta Area sekitar Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol serta Perawatan Tamanan di Area Gerbang Tol Ruas Jalan Tol Surabaya - Gempol, Gempol - Pandaan dan Pandaan - Malang | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 9040306189 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 10710501606 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 7405818830.0288 | 82.88% | 7492605769.4432
103 | OMTE.RUP.2023.0103 | Pengadaan Roll Paper Wilayah Jabotabek (Paket 1) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4789991001.6 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |  | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 25% | 1197497750.4 | 64.72% | 3100082176.2355
104 | OMTE.RUP.2023.0104 | Pengadaan Roll Paper Wilayah Bandung dan Cirebon (Paket 2) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 716009333.8667 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |  | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 25% | 179002333.4667 | 64.72% | 463401240.8785
105 | OMTE.RUP.2023.0105 | Pengadaan Roll Paper Wilayah Jawa Tengah (Paket 3) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 922932933.3333 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |  | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 25% | 230733233.3333 | 64.72% | 597322194.4533
106 | OMTE.RUP.2023.0106 | Pengadaan Roll Paper Wilayah Jawa Timur (Paket 4) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 1835220482.9902 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |  | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 25% | 458805120.7476 | 64.72% | 1187754696.5913
107 | OMTE.RUP.2023.0107 | Pengadaan Roll Paper Wilayah Regional Nusantara dan Bali (Paket 5) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 908646266.6667 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |  | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 25% | 227161566.6667 | 64.72% | 588075863.7867
108 | OMTE.RUP.2023.0108 | Pengadaan Roll Paper Wilayah Jabotabek (Paket 6) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 3849371577.0256 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |  | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 25% | 962342894.2564 | 64.72% | 2491313284.651
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center |  | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan |  | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Rencana Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
109 | OMTE.RUP.2023.0109 | Pengadaan Jasa Pengemudi Operasional Ruas Dalam Kota & Sedyatmo dan Jagorawi (Paket 1) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 8343947700 | 2023-04-01 | 2025-09-30 |  | 913 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 7509552930 | 99.42% | 8295552803.34
110 | OMTE.RUP.2023.0110 | Pengadaan Jasa Pengemudi Operasional Ruas Pondok Ranji, Jakarta - Tangerang (Janger), Jakarta - Cikampek (Japek) & Purbaleunyi (Paket 2) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 6596696700 | 2023-04-01 | 2025-09-30 |  | 913 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 5937027030 | 99.42% | 6558435859.14
111 | OMTE.RUP.2023.0111 | Pengadaan Jasa Pengemudi Operasional Ruas Marga Trans Nusantara (MTN), Kunciran -Cekareng (JKC), Cinere - Serpong (CSJ), Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi), dan Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) serta Receptionist Ruas Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 6371345679 | 2023-04-01 | 2026-03-31 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 90% | 5734211111.1 | 99.42% | 6334391874.0618
112 | OMTE.RUP.2023.0112 | Pengadaan Jasa Pengemudi Operasional Ruas Krian - Legundi - Bunder - Manyar (KLBM) dan Surabaya - Gempol (Surgem) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1739394864 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 90% | 1565455377.6 | 99.42% | 1729306373.7888
113 | OMTE.RUP.2023.0113 | Pengadaan Jasa Pengemudi Operasional Ruas Belawan - Medan - Tanjung Morawa (Belmera) dan Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (JMKT) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2193126024 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 90% | 1973813421.6 | 99.42% | 2180405893.0608
114 | OMTE.RUP.2023.0114 | Pengadaan Jasa Pengemudi Operasional Ruas Semarang ABC dan Palikanci | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1893481920 | 2023-04-01 | 2026-03-31 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 90% | 1704133728 | 99.43% | 1882689073.056
115 | OMTE.RUP.2023.0115 | Pengadaan Jasa Pengemudi Operasional Ruas Medan - Binjai (Mebi) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 349570080 | 2023-04-01 | 2025-03-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 90% | 314613072 | 99.43% | 347577530.544
116 | OMTE.RUP.2023.0116 | Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Ruas Pengoperasian PT JMTO (Purbaleunyi, Dalam Kota - Sedyatmo, Jakarta - Tangerang, Semarang ABC, Palikanci, Gempol -Pandaan/JPT dan Surabaya - Gempol) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 3834377024.76 | 2023-02-01 | 2026-01-31 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 2875782768.57 | 75% | 2875782768.57
117 | OMTE.RUP.2023.0117 | Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Ruas Jakarta - Tangerang (Janger), Kunciran - Cengkareng (JKC) dan Cinere - Serpong (CSJ) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1111167720 | 2023-02-01 | 2024-07-31 |  | 546 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 833375790 | 75% | 833375790
118 | OMTE.RUP.2023.0118 | Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Ruas Jakarta - Cikampel (Japek) dan Bali - Mandara (JBT) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 757801440 | 2023-02-01 | 2025-01-31 |  | 730 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 568351080 | 75% | 568351080
119 | OMTE.RUP.2023.0119 | Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Ruas Gempol - Pasuruan (JGP) Grand Max | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 199800000 | 2023-02-01 | 2026-01-31 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 149850000 | 75% | 149850000
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center |  | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan |  | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Rencana Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
120 | OMTE.RUP.2023.0120 | Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Ruas Gempol - Pasuruan (JGP) Suzuki Carry | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 196725078 | 2023-02-01 | 2026-01-31 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 147543808.5 | 75% | 147543808.5
121 | OMTE.RUP.2023.0121 | Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Ruas Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (JMKT) dan Belawan - Medan - Tanjung Morawa (Belmera) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1846291860 | 2023-02-01 | 2026-01-31 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 1384718895 | 75% | 1384718895
122 | OMTE.RUP.2023.0122 | Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Ruas Surabaya - Mojokerto (JSM) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 566393040 | 2023-02-01 | 2026-01-31 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 424794780 | 75% | 424794780
123 | OMTE.RUP.2023.0123 | Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Ruas Ngawi - Kertosono (JNK), Solo - Ngawi (JSN) dan Trans Marga Jateng (TMJ) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1846291860 | 2023-02-01 | 2024-07-31 |  | 546 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 1384718895 | 75% | 1384718895
124 | OMTE.RUP.2023.0124 | Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Ruas Pandaan - Malang (JPM) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 101698200 | 2023-02-01 | 2024-07-31 |  | 546 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 76273650 | 75% | 76273650
125 | OMTE.RUP.2023.0125 | Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Ruas Balikpapan - Samarinda (Balsam) dan Manado - Bitung (Mabit) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1456941600 | 2023-02-01 | 2024-07-31 |  | 546 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 1092706200 | 75% | 1092706200
126 | OMTE.RUP.2023.0126 | Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Ruas Serpong - Balaraja (Serbaraja) dan Semarang - Demak | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 483316200 | 2023-02-01 | 2026-01-31 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 362487150 | 75% | 362487150
127 | OMTE.RUP.2023.0127 | Pengadaan Sewa Kendaraan dan Pengemudi Water Tank Ruas Kunciran - Cengkareng (JKC), Cinere - Serpong (CSJ) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1539970168 | 2023-03-01 | 2025-02-28 |  | 730 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 74.67% | 1149895724.4456 | 87.21% | 1343007983.5128
128 | OMTE.RUP.2023.0128 | Pengadaan Sewa Kendaraan dan Pengemudi Water Tank Ruas Manado - Bitung (Mabit) dan Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1088301821 | 2023-03-01 | 2025-02-28 |  | 730 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 74.67% | 812634969.7407 | 87.21% | 949108018.0941
129 | OMTE.RUP.2023.0129 | Pengadaan Sewa Kendaraan Water Tank Serta Pengemudi Water Tank Ruas Balikpapan - Samarinda (Balsam) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1878813580 | 2023-03-01 | 2025-02-28 |  | 730 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 74.67% | 1402910100.186 | 87.21% | 1638513323.118
130 | OMTE.RUP.2023.0130 | Jasa Pengemudi dan Sewa Kendaraan Water Tank Ruas Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi) dan Ruas Solo - Ngawi (JSN) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2062752120 | 2023-03-01 | 2026-02-28 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 86.91% | 1792737867.492 | 86.98% | 1794181793.976
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center |  | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan |  | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Rencana Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
131 | OMTE.RUP.2023.0131 | Jasa Pengemudi dan Sewa Kendaraan Water Tank Ruas Pondok Ranji dan Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (JMKT) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1705323447 | 2023-03-01 | 2026-02-28 |  | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 86.91% | 1482096607.7877 | 86.98% | 1483290334.2006
132 | OMTE.RUP.2023.0132 | Jasa Sewa Kendaraan, Pengemudi dan BBM Water Tank Ruas Pandaan - Malang (JPM) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1348495159.2 | 2023-03-01 | 2025-02-28 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 86.91% | 1171977142.8607 | 86.98% | 1172921089.4722
133 | OMTE.RUP.2023.0133 | Jasa Sewa Kendaraan Water Tank dan Kendaraan Pembersih Ruas Kayu Agung - Palembang Betung (SRIMP) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 924782292 | 2023-03-01 | 2025-02-28 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 86.91% | 803728289.9772 | 86.98% | 804375637.5816
134 | OMTE.RUP.2023.0134 | Jasa Pengemudi dan Sewa Kendaraan Water Tank Ruas Balikpapan - Samarida (JSB) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 877204944 | 2023-03-01 | 2025-02-28 |  | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 86.91% | 762378816.8304 | 86.98% | 762992860.2912
135 | OMTE.RUP.2023.0135 | Jasa Pemeliharaan Lingkungan Ruas Tol Bocimi, Cimanggis Cibitung Tollways (CCT), Cibitung Tanjung Priok Port (CTP), Kayu Agung - Palembang Betung (SRIMP), dan Medan - Binjai (Mebi) | TE |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5366940474 | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | 274 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 88.13% | 4729884639.7362 | 89.82% | 4820585933.7468
Total | [6 empty] | 550375318348.4312 |  |  | 40471825875 |  |  |  |  | 80.91% | 445315550244.3626 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 550375318348.4312 | [8 empty] | 327401179862.9694 |  | 382907230055.2914
[16 empty] | 445315550244.3625 |  | 510023720362.0864
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
| 5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung) |  |  |  | ```````
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing

## OM TS Konsol (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
#ERROR!
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | No. RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1 |  | Sewa Kendaraan Patroli, PJR, PU dan Storing Ruas Pengoperasian PT JMTO Tahun 2023 | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1276396992 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 957297744 | 99% | 1263663304.0581
2 |  | Sewa Kendaraan Patroli dan PJR JNK dan Balsam | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 883531584 | 2023-04-01 | 2024-09-30 | 548 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 662648688 | 100% | 883531584
3 |  | Jasa Petugas Paramedis Ruas Jalan Tol Kunciran - Cengkareng (JKC), Cinere - Serpong (CSJ), Marga Trans Nusantara, PONDOK RANJI - ULUJAMI, Ulujami - Kebon Jeruk (MLJ), SERBARAJA Dan JAKARTA - TANGGERANG (PAKET 1) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5397238122.0711 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4857514309.864 | 99.45% | 5367320077.0058
4 |  | Jasa Petugas Paramedis Ruas Jalan Tol JAGORAWI, SEDYATMO +DALAM KOTA Dan JORR NON S (PAKET 2) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4868801281.9573 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4381921153.7615 | 99.46% | 4842291279.8069
5 |  | Jasa Petugas Paramedis Ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek (PAKET 3) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5818088784.0408 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 5236279905.6368 | 99.43% | 5785168250.8976
6 |  | Jasa Petugas Paramedis Ruas Jalan Tol Semarang, Solo - Ngawi (JSN), SEMARANG - BATANG (JSB), Trans Marga Jateng (TMJ), SEMARANG-DEMAK (PAKET 4) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5816670189.204 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 5235003170.2836 | 99.18% | 5768739392.1456
7 |  | Jasa Petugas Paramedis Ruas Jalan Tol SURABAYA-GEMPOL, Gempol Pasuruan, Pandaan - Malang, Gempol - Pandaan (JPT) (PAKET 5) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4421329215.877 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 3979196294.2893 | 99.12% | 4382482157.7599
8 |  | Jasa Petugas Paramedis Ruas Jalan Tol Surabaya Mojokerto, Ngawi - Kertosono, Krian Legundi Bunder Manyar (PAKET 6) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 3217222695.2857 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 2895500425.7571 | 100% | 3217222695.2857
9 |  | Jasa Petugas Paramedis Ruas Jalan Tol PURBALEUNYI, Japek Elevated, BOGOR OUTRING ROAD, BOCIMI, CIMANGGIS - CIBITUNG (PAKET 7) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5392752778.3784 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4853477500.5406 | 98.8% | 5327776177.9792
10 |  | Jasa Petugas Paramedis Ruas Jalan TolMEDAN - KUALANAMU - TEBING TINGGI, Balikpapan Samarinda (JBS), Manado Bitung, Kayu Agung-Palembang Betung (PAKET 8) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4972994976.4534 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4475695478.8081 | 99.44% | 4945332226.9174
11 |  | Jasa Petugas Pengemudi Ambulance Ruas Jalan Tol Pondok Ranji-Ulujami, Marga Trans Nusantara, Ulujami - Kebon Jeruk (MLJ), Kunciran - Cengkareng (JKC), Cinere - Serpong (CSJ), SERBARAJA, JORR NON S (PAKET 1) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5353928615.4039 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4818535753.8635 | 99.44% | 5324146886.8837
12 |  | Jasa Petugas Pengemudi Ambulance Ruas Jalan Tol Semarang, Solo - Ngawi (JSN), Semarang Batang, Trans Marga Jateng (TMJ), SEMARANG - DEMAK (PAKET 2) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4856375867.9414 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4370738281.1472 | 99.44% | 4829361823.1005
13 |  | Jasa Petugas Pengemudi Ambulance Ruas Jalan Tol SURABAYA-GEMPOL, Gempol Pasuruan, Pandaan - Malang (JPM), Gempol - Pandaan (JPT) (PAKET 3) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4416222379.7975 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 3974600141.8177 | 99.42% | 4390642653.5608
14 |  | Jasa Petugas Pengemudi Ambulance Ruas Jalan Tol Surabaya Mojokerto, Ngawi - Kertosono, Krian Legundi Bunder Manyar, (PAKET 4) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 3049390695.2857 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 2744451625.7571 | 99.12% | 3022486884.8302
15 |  | Jasa Petugas Pengemudi Ambulance Ruas Jalan Tol Japek Elevated, BOGOR OUTERRING ROAD, CIMANGGIS - CIBITUNG, Bocimi (PAKET 5) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 3703839014.8047 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 3333455113.3242 | 100% | 3703839014.8047
16 |  | Jasa Petugas Pengemudi Ambulance Ruas Jalan Tol MEDAN - KUALANAMU - TEBING TINGGI, Balikpapan Samarinda (JBS), Manado Bitung,Kayu Agung-Palembang Betung, Bali-Mandara (JBT) (PAKET 6) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5295225218.6294 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4765702696.7664 | 100% | 5295225218.6294
17 |  | Jasa Petugas Pengemudi Ambulance Ruas Jalan Tol PURBALEUNYI (PAKET 7) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 3385900756.2196 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 3047310680.5977 | 100% | 3385900756.2196
18 |  | Pekerjaan Sewa Peralatan Rescue Padaleunyi | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1764159621.12 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 1323119715.84 | 100% | 1764159621.12
19 |  | Sewa Kendaraan Rescue dan Peralatan Rescue smrg | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2115322560 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 1586491920 | 100% | 2115322560
20 |  | Sewa Kendaraan Ambulance Semarang | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 447552000 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 335664000 | 100% | 447552000
21 |  | Sewa Kendaraan Rescue srgm | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 565225800.9408 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 565225800.9408
22 |  | Sewa Kendaraan Ambulans Surgem | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1416923311.68 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1416923311.68
23 |  | Pekerjaan Sewa Kendaraan Rescue, Peralatan Rescue jgp | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2006127974.8224 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 2006127974.8224
24 |  | Sewa Kendaraan Ambulans jgp | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 829036800 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 829036800
25 |  | Sewa Kendaraan Ambulan,Rescue dan Peralatan Rescue jmkt | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2021926982.4 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 2021926982.4
26 |  | Sewa Kendaraan Ambulans Ruas JSM | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1507564512 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 1461957061.8607 | 99.62% | 1982117271.3672
27 |  | Sewa Kendaraan Rescue dan Peralatan Rescue JSM | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2115322560 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 2115322560
28 |  | Sewa Kendaraan Ambulan dan Rescue Ruas JNK | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1944356844 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1944356844
29 |  | Sewa Peralatan Rescue Ruas JNK | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1764580746 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1764580746
30 |  | Sewa Kendaraan Rescue dan Peralatan Rescue JSN | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2451945600 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 2451945600
31 |  | Sewa Kendaraan Ambulance jsb dan jpm | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2202296832 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1317848832
32 |  | Sewa Peralatan Rescue jsb | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1762076160 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1762076160
33 |  | Biaya Jasa Sewa Kendaraan Ambulan TMJ, MTN dan Palikanci | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2495502000 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 923259348.4428 | 99% | 1238252445.7554
34 |  | Pekerjaan Sewa Kendaraan Ambulans dan Rescue JBS | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2230300800 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 2230300800
35 |  | Biaya Jasa Sewa Kendaraan Ambulans Dan Rescue MLJ | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1358682624 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1358682624
36 |  | Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan dan Peralatan Rescue JKC | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2212268837 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1345053600
37 |  | Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan dan Peralatan Rescue csj | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2212268837 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1345053600
38 |  | Jasa Sewa Kendaraan Rescue dan Alat Rescue jpt dan bocimi | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2463399095 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 872726400
39 |  | Jasa Sewa kendaraan Ambulan jbt | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 666000000 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 666000000
40 |  | Jasa Sewa Kr Rescue jbt | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 559440000 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 559440000
41 |  | Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Rescue +Alat klbm | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2315548800 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 2315548800
42 |  | Sewa Kendaraan Rescue dan Peralatan Rescue CCT | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1989244800 | 2023-04-01 | 2027-03-31 | 1460 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 784051200
43 |  | Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan dan Peralatan Rescue CTP | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2130474046 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 1398855744
44 |  | Sewa Kendaraan Kendaraan Ambulans CCT, JPT dan Bocimi |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 1790032496 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 423919350.7056 | 100% | 706492800
45 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Jakarta - Tangerang & Pondok Ranji W2S | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 11889498758 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 10700548882.2 | 99% | 11770603770.42
46 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas JORR Seksi E1, E2, E3 & Ruas JORR W2U | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 9690880114 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 8721792102.6 | 100% | 9690422210.5722
47 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Ruas Padaleunyi dan Palikanci Serta Kamtib Ruas Palimanan - Kanci | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 7884399325 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 7095959392.5 | 100% | 7884026779.531
48 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Semarang-Batang dan JSN | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 6654807280.8759 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 5989326552.7883 | 100% | 6654492834.8164
49 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Dalam Kota dan Sedyatmo | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 20172919044.3516 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 18155627139.9164 | 100% | 20172155362.7832
50 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Surgem dan Porgem | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 9687715268.3346 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 8718943741.5011 | 100% | 9687562292.8133
51 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Jakarta - Cikampek | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 24706879062 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 22236191155.8 | 100% | 24706242115.2067
52 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4162964963.1364 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 3746668466.8227 | 99.99% | 4162626595.1841
53 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi) dan Cimanggis - Cibitung | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5332930926.3724 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4799637833.7352 | 99.99% | 5332475175.0804
54 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Ruas Surabaya Mojokerto | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5520473725 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4968426352.5 | 100% | 5520473725
55 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Kualanamu - Tebing Tinggi | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 3679810254.3354 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 3311829228.9019 | 100% | 3679810254.3354
56 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Semarang ABC & Ruas Semarang Solo (TMJ) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 7227884525.9854 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 6505096073.3869 | 100% | 7227884525.9854
57 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Jakarta - Bogor - Ciawi (Jagorawi) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 18436942237.9439 | 2023-10-01 | 2025-06-30 | 638 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | OPEX | 90% | 16593248014.1495 | 99.99% | 18435798680.5855
58 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Belawan - Medan - Tanjung Morawa (Belmera) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4199592367.9193 | 2023-10-01 | 2025-06-30 | 638 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | OPEX | 90% | 3779633131.1273 | 100% | 4199592367.9193
59 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Ruas Tol Gempol Pasuruan dan Pandaan Malang dan Pandaan Tol | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 8624241557.7444 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 7761817401.9699 | 100% | 8624241557.7444
60 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Ngawi - Kertosono (JNK) dan Ruas KLBM dan JBT | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 8529279637.0596 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 7676351673.3536 | 99.98% | 8527828851.9067
61 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Tol Kunciran - Serpong (MTN), Kunciran - Cengkareng (JKC) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 10390870510.2356 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 9351783459.212 | 99.99% | 10390003166.0165
62 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Manado - Bitung (JMB) Dan Kayu Agung - Palembang Betung (SRIMP) | TS | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4873896426.0497 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 4386506783.4447 | 99.99% | 4873549676.0264
63 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Ruas Tol Balikpapan - Samarinda (JBS) |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 1168596421.0676 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 1051736778.9608 | 100% | 1168541203.7601
64 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Kamtib Ruas Tol Balikpapan - Samarinda (JBS) |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 2398267806.0396 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 2158441025.4357 | 100% | 2398154485.5738
65 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Kamtib RUAS PADALEUNYI - CIPULARANG |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 2255969567.1569 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 2030372610.4412 | 100% | 2255862970.42
66 |  | Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Serta Kamtib Ruas Medan - Binjai |  |  | Tender/Seleksi Umum | 2286444733.6449 | 2023-03-01 | 2024-08-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 2057800260.2804 | 100% | 2286358176.2312
67 |  | Sewa Kendaraan Patroli (Hilux DC MT) RUAS DALAM KOTA dan Pondok Ranji |  |  | Tender/Seleksi Umum | 5566562976 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 1095 | 2023-03-01 | 31/04/2023 | OPEX | 75% | 4174922232 | 100% | 5566475076.2373
68 |  | Kendaraan PJR Vios G 1,5 MT RUAS PALIKANCI, Pondok Ranji dan JGP |  |  | Tender/Seleksi Umum | 2647326912 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 1095 | 2023-03-01 | 31/04/2023 | OPEX | 75% | 1985495184 | 100% | 2647258663.5424
69 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli dan PJR Ruas SERBARAJA |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 755244000 | 2023-04-01 | 2024-09-30 | 548 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 566433000 | 75% | 566433000
70 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli Ruas BALSAM |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 1904760000 | 2023-04-01 | 2026-06-30 | 1186 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | OPEX | 75% | 2077920000 | 75% | 1428570000
71 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan PJR Ruas BALSAM |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 1348570080 | 2023-04-01 | 2026-06-30 | 1186 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | OPEX | 75% | 1471167360 | 75% | 1011427560
72 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli Ruas SURGEM |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 1731600000 | 2023-04-01 | 2025-09-30 | 913 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | OPEX | 75% | 1298700000 | 75% | 1298700000
73 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan PJR Ruas JSN dan MLJ |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 1165500000 | 2023-04-01 | 2025-09-30 | 913 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 75% | 874125000 | 100% | 1165500000
74 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli dan PJR Ruas SRIMP |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 1742042880 | 2023-04-01 | 2024-03-30 | 364 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | OPEX | 75% | 1306532160 | 75% | 1306532160
75 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli dan PJR Ruas BELMERA |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 2446351200 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 1095 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 1834763400 | 75% | 1834763400
76 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Ruas BORR |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 958804236 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 1095 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 719103177 | 75% | 719103177
77 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli Ruas MLJ |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 1055999970 | 2023-04-01 | 2026-06-30 | 1186 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | OPEX | 75% | 791999977.5 | 75% | 791999977.5
78 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Derek Ruas JPT, JGP dan JPM |  |  | Tender/Seleksi Umum | 7400059200 | 2023-08-01 | 2027-07-31 | 1460 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | OPEX | 75% | 5550044400 | 75% | 5550044400
79 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Derek Ruas BALI - MANDARA, Surgem dan JSM |  |  | Tender/Seleksi Umum | 7422180856.91 | 2023-08-01 | 2027-07-31 | 1460 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | OPEX | 75% | 5566635642.6825 | 75% | 5566635642.6825
80 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Derek Ruas MABIT dan Balsam |  |  | Tender/Seleksi Umum | 9170820065.49 | 2023-08-01 | 2027-07-31 | 1460 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | OPEX | 75% | 6878115049.1175 | 75% | 6878115049.1175
81 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Derek Ruas BELMERA |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 1808909280 | 2023-04-01 | 2027-03-30 | 1459 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 1356681960 | 75% | 1356681960
82 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Derek Ruas SRIMP dan Balsam |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 1759205078.4 | 2023-04-01 | 2024-11-30 | 609 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 1356681960 | 75% | 1356681960
83 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Derek Ruas BALSAM AA Club |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 659340000 | 2023-04-01 | 2024-11-30 | 609 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 1356681960 | 75% | 1356681960
84 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Derek Ruas SERBARAJA |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 402264000 | 2023-02-01 | 2025-01-31 | 730 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | OPEX | 75% | 1356681960 | 75% | 1356681960
85 |  | Pengadaan Sewa kendaraan Derek Ruas KLBM |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 1210804650 | 2023-02-01 | 2025-07-30 | 910 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | OPEX | 75% | 1356681960 | 75% | 1356681960
86 |  | Pengadaan Pengemudi Patroli Ruas JMKT dan JPT |  |  | Tender/Seleksi Umum | 2549466720.2 | 2023-04-01 | 2024-09-30 | 548 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 2294520048.18 | 99.99% | 2549264667.9228
87 |  | Pengadaan Petugas Derek Ruas JMKT, Belmera, Mebi dan SRIMP |  |  | Tender/Seleksi Umum | 11680557208.54 | 2023-05-01 | 2024-10-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 10512501487.686 | 100% | 11680557208.54
88 |  | Pengadaan Jasa Petugas Derek Ruas BALSAM dan Mabit |  |  | Tender/Seleksi Umum | 6355713244 | 2023-05-01 | 2024-10-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 5720141919.6 | 99.97% | 6354120967.7285
89 |  | Pengadaan Jasa Petugas Derek Ruas BALI - MANDARA, KLBM dan JSM |  |  | Tender/Seleksi Umum | 7100559977.8758 | 2023-05-01 | 2024-10-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 6390503980.0882 | 99.99% | 7100054813.3989
90 |  | Pengadaan Jasa Petugas Derek Ruas SURGEM |  |  | Tender/Seleksi Umum | 9017257177 | 2023-05-01 | 2024-10-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 8115531459.3 | 99.99% | 9016644930.5408
91 |  | Pengadaan Jasa Petugas Derek Ruas JPT, JPM dan JGP |  |  | Tender/Seleksi Umum | 9446578692.7066 | 2023-05-01 | 2024-10-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 8501920823.4359 | 100% | 9446578692.7066
92 |  | Pengadaan Jasa Petugas Derek Ruas BOCIMI |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 1957396477.5 | 2023-05-01 | 2024-10-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 1761656829.75 | 99.98% | 1957053577.6915
93 |  | Pengadaan Jasa Petugas Derek Ruas SERBARAJA |  |  | Tender/Seleksi Terbatas | 979169050.8 | 2023-05-01 | 2024-10-31 | 549 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 881252145.72 | 100% | 979169050.8
94 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2024-04-30 | 426 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 73.08% | 0 | 100% | 0
95 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2024-04-30 | 426 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 80.76% | 0 | 99.98% | 0
96 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2024-04-30 | 426 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 73.12% | 0 | 100% | 0
97 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2024-02-29 | 365 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | OPEX | 66.34% | 0 | 99.98% | 0
98 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 274 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 62% | 0 | 97% | 0
99 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2024-07-31 | 487 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 73% | 0 | 98% | 0
100 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2027-03-30 | 1459 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
101 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2024-08-31 | 518 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 63% | 0 | 99% | 0
102 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 1095 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
103 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 1095 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
104 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2024-06-30 | 426 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | OPEX | 73% | 0 | 97% | 0
105 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2027-04-30 | 1460 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
106 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2024-03-31 | 335 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | OPEX | 59% | 0 | 97% | 0
107 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2024-04-30 | 365 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
108 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2024-04-30 | 365 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
109 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2024-04-30 | 365 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
110 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2024-04-30 | 365 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
111 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2024-04-30 | 365 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
112 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2024-04-30 | 365 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
113 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2026-03-31 | 1034 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
114 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2024-11-30 | 548 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | OPEX | 69% | 0 | 97% | 0
115 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2026-05-31 | 1095 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | OPEX | 75% | 2077920000 | 75% | 0
116 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2026-05-31 | 1095 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | OPEX | 75% | 1471167360 | 75% | 0
117 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2027-06-30 | 1460 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
118 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 549 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | OPEX | 69% | 0 | 97% | 0
119 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2027-06-30 | 1460 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
120 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 549 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | OPEX | 63% | 0 | 98% | 0
121 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2027-06-30 | 1460 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
122 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 365 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | OPEX | 62% | 0 | 98% | 0
123 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2027-07-31 | 1460 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
124 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2025-01-31 | 549 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | OPEX | 68% | 0 | 97% | 0
125 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 1095 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
126 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2027-07-31 | 1460 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
127 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2025-01-31 | 549 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | OPEX | 68% | 0 | 97% | 0
128 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2025-01-31 | 549 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | OPEX | 74% | 0 | 99% | 0
129 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2024-11-30 | 487 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
130 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2024-08-31 | 365 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | OPEX | 65% | 0 | 98% | 0
131 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2026-08-31 | 1095 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
132 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2024-08-31 | 365 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | OPEX | 60% | 0 | 99% | 0
133 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2027-08-31 | 1460 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
134 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2024-08-31 | 365 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | OPEX | 65% | 0 | 99% | 0
135 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2026-08-31 | 1095 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
136 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2026-08-31 | 1095 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
137 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2026-08-31 | 1095 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
138 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2026-08-31 | 1095 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
139 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2024-08-31 | 365 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
140 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2026-08-31 | 1095 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
141 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 730 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
142 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | OPEX | 68% | 0 | 97% | 0
143 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2026-09-30 | 1095 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
144 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2026-09-30 | 1095 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
145 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 730 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
146 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 730 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | OPEX | 65% | 0 | 98% | 0
147 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 730 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
148 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 730 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
149 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2025-11-30 | 974 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
150 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2026-05-30 | 1155 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
151 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2024-05-30 | 425 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
152 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2026-05-30 | 1155 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
153 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2024-05-30 | 425 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
154 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2026-05-30 | 1155 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
155 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2026-05-30 | 1155 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
156 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2026-05-30 | 1155 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
157 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2024-03-30 | 364 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
158 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2024-03-30 | 364 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
159 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2024-03-30 | 364 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
160 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2024-03-30 | 364 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
161 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2024-03-30 | 364 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
162 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2026-03-30 | 1094 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
163 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2026-03-30 | 1094 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
164 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2026-03-30 | 1094 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
165 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2024-03-30 | 364 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
166 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2024-10-01 | 549 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
167 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2024-10-01 | 549 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75%
168 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2026-03-30 | 1094 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
169 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2024-03-30 | 364 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
170 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2026-05-30 | 1155 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
171 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2026-05-30 | 1155 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
172 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2025-09-30 | 913 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
173 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2026-05-30 | 1155 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
174 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2026-05-30 | 1155 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 75% | 0 | 75% | 0
[6 empty] | 399481798252.9886 | [7 empty] | 327401179862.9694 |  | 382907230055.2914
[14 empty] | 445315550244.3625 |  | 510023720362.0864
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
| 5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung) |  |  | ```````
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing
Formulas:
RUMUS = DATEDIF([ISIAN],[ISIAN],"d")

## OM TE Konsol (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
#REF!
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | No. RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1 |  | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Area Gerbang Tol dan Sekitar Ruas Jagorawi dan Lingkungan Ruas Bocimi Termasuk Perawatan Tanaman Area Gerbang Jagorawi dan Pencucian Rambu Ruas Bocimi. | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 17042410524 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 13961142701.2608 | 82.88% | 14124749842.2912
2 |  | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Area Gerbang Tol dan Sekitar Ruas Purbaleunyi termasuk Perawatan Tanaman Gerbang Tol (Cipularang dan Padleunyi) | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 10419628219 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 8535759437.0048 | 82.88% | 8635787867.9072
3 |  | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol Beserta Area sekitar Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol serta Perawatan Tamanan di Area Gerbang Tol Ruas Jalan Tol JORR E1, E2, dan E3 termasuk Ruas JJC, CTP dan CCT | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 9239349650 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 7568875233.28 | 82.88% | 7657572989.92
4 |  | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol Beserta Area sekitar Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol serta Perawatan Tamanan di Area Gerbang Tol Ruas Jalan Tol Jakarta - Tangerang dan Kantor dan Gerbang Tol Pondok Ranji | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 9253773712 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 7580691424.8704 | 82.88% | 7669527652.5056
5 |  | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol Beserta Area sekitar Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol serta Perawatan Tamanan di Area Gerbang Tol Ruas Jalan Tol Gempol - Pandaan dan Pandaan - Malang serta Jasa Kebersihan Kantor dan GT Ruas KLBM, JGP, JNK | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 8108318724 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 6642334698.7008 | 82.88% | 6720174558.4512
6 |  | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor dan GT Ruas ABC dan JSB dan JSN, Termasuk Pemeliharaan Taman Ruas JGP, dan Ruas Semarang ABC dan JSB | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5341282417 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 4375578556.0064 | 82.88% | 4426854867.2096
7 |  | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor dan GT Ruas Wilayah Regional Nusantara | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 6808043377 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 5577149134.4384 | 82.88% | 5642506350.8576
8 |  | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Area Gerbang Tol dan Sekitar, Jasa Kebersihan Kantor dan Gerbang Tol Ruas MTN, JKC, dan CSJ. | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5937284693 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 4863823620.5056 | 82.88% | 4920821553.5584
9 |  | Pengadaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol Beserta Area sekitar Gerbang Tol dan Lajur Gerbang Tol serta Perawatan Tamanan di Area Gerbang Tol Ruas Jalan Tol Surabaya - Gempol | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 9040306189 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 81.92% | 7405818830.0288 | 82.88% | 7492605769.4432
10 |  | Pengadaan Roll Paper Wilayah Jabotabek (Paket 1) | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4789991001.6 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 25% | 1197497750.4 | 64.72% | 3100082176.2355
11 |  | Pengadaan Roll Paper Wilayah Bandung dan Cirebon (Paket 2) | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 716009333.8667 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 25% | 179002333.4667 | 64.72% | 463401240.8785
12 |  | Pengadaan Roll Paper Wilayah Jawa Tengah (Paket 3) | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 922932933.3333 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 25% | 230733233.3333 | 64.72% | 597322194.4533
13 |  | Pengadaan Roll Paper Wilayah Jawa Timur (Paket 4) | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 1835220482.9902 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 25% | 458805120.7476 | 64.72% | 1187754696.5913
14 |  | Pengadaan Roll Paper Wilayah Regional Nusantara dan Bali (Paket 5) | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 908646266.6667 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 25% | 227161566.6667 | 64.72% | 588075863.7867
15 |  | Pengadaan Roll Paper Wilayah Jabotabek (Paket 6) | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 3849371577.0256 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 25% | 962342894.2564 | 64.72% | 2491313284.651
16 |  | Pengadaan Jasa Pengemudi Ops Ruas Dalam Kota & Sedyatmo dan Jagorawi (Paket 1) | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 8343947700 | 2023-04-01 | 2025-09-30 | 913 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 7509552930 | 99.42% | 8295552803.34
17 |  | Pengadaan Jasa Pengemudi Ops Ruas Pondok Ranji, Janger, Japek & Purbaleunyi (Paket 2) | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 6596696700 | 2023-04-01 | 2025-09-30 | 913 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | OPEX | 90% | 5937027030 | 99.42% | 6558435859.14
18 |  | Pengadaan Jasa Pengemudi Ops Ruas MTN, JKC, CSj, Bocimi dan CCT serta Receptionist Ruas CCT | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 6371345679 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 1095 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 90% | 5734211111.1 | 99.42% | 6334391874.0618
19 |  | Pengadaan Jasa Pengemudi Ops Ruas KLBM dan Surgem | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1739394864 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 90% | 1565455377.6 | 99.42% | 1729306373.7888
20 |  | Pengadaan Jasa Pengemudi Ops Ruas Belmera dan JMKT | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2193126024 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 90% | 1973813421.6 | 99.42% | 2180405893.0608
21 |  | Pengadaan Jasa Pengemudi Ops Ruas Semarang ABC dan Palikanci | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1893481920 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 1095 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 90% | 1704133728 | 99.43% | 1882689073.056
22 |  | Pengadaan Jasa Pengemudi Ops Ruas Mebi | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 349570080 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | OPEX | 90% | 314613072 | 99.43% | 347577530.544
23 |  | Pengadaan Sewa kendaraan Operasional Ruas Pengoperasian PT JMTO (PBLY, Dakotamo, Janger, Semarang ABC, Palikanci, JPT dan Surgem) | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 3834377024.76 | 2023-02-01 | 2026-01-31 | 1095 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 2875782768.57 | 75% | 2875782768.57
24 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Ops Ruas Janger, JKC dan CSJ | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1111167720 | 2023-02-01 | 2024-07-31 | 546 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 833375790 | 75% | 833375790
25 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Ops Ruas Japek dan JBT | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 757801440 | 2023-02-01 | 2025-01-31 | 730 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 568351080 | 75% | 568351080
26 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Ops Ruas JGP Grand Max | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 199800000 | 2023-02-01 | 2026-01-31 | 1095 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 149850000 | 75% | 149850000
27 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Ops Ruas JGP Suzuki Carry | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 196725078 | 2023-02-01 | 2026-01-31 | 1095 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 147543808.5 | 75% | 147543808.5
28 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Ops Ruas JMKT dan Belmera | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1846291860 | 2023-02-01 | 2026-01-31 | 1095 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 1384718895 | 75% | 1384718895
29 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Ops Ruas JSM | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 566393040 | 2023-02-01 | 2026-01-31 | 1095 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 424794780 | 75% | 424794780
30 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Ops Ruas JNK, JSN dan TMJ | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1846291860 | 2023-02-01 | 2024-07-31 | 546 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 1384718895 | 75% | 1384718895
31 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Ops Ruas JPM | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 101698200 | 2023-02-01 | 2024-07-31 | 546 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 76273650 | 75% | 76273650
32 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Ops Ruas Balsam dan Mabit | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1456941600 | 2023-02-01 | 2024-07-31 | 546 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 1092706200 | 75% | 1092706200
33 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Ops Ruas Serbaraja dan Semarang - Demak | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 483316200 | 2023-02-01 | 2026-01-31 | 1095 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | OPEX | 75% | 362487150 | 75% | 362487150
34 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan dan Pengemudi Water Tank Ruas JKC dan CSJ | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1539970168 | 2023-03-01 | 2025-02-28 | 730 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | OPEX | 74.67% | 1149895724.4456 | 87.21% | 1343007983.5128
35 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan dan Pengemudi Water Tank Ruas Mabid dan CCT | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1088301821 | 2023-03-01 | 2025-02-28 | 730 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | OPEX | 74.67% | 812634969.7407 | 87.21% | 949108018.0941
36 |  | Pengadaan Sewa Kendaraan Water Tank Ruas JBS dan Balsam Serta Pengemudi Water Tank Ruas Balsam | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1878813580 | 2023-03-01 | 2025-02-28 | 730 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | OPEX | 74.67% | 1402910100.186 | 87.21% | 1638513323.118
37 |  | Jasa Pengemudi dan Sewa Kendaraan Water Tank Ruas BOCIMI dan Ruas JSN | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2062752120 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 86.91% | 1792737867.492 | 86.98% | 1794181793.976
38 |  | Jasa Pengemudi dan Sewa Kendaraan Watertank Ruas Pondok Ranji dan JMKT | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1705323447 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 1095 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 86.91% | 1482096607.7877 | 86.98% | 1483290334.2006
39 |  | Jasa Sewa Kr, Pengemudi dan BBM Watertank ruas JPM | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1348495159.2 | 2023-03-01 | 2025-02-28 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 86.91% | 1171977142.8607 | 86.98% | 1172921089.4722
40 |  | Jasa Sewa Kr Watertank dan Kr Pembersih ruas SRIMP | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 924782292 | 2023-03-01 | 2025-02-28 | 730 |  |  |  | 86.91% | 803728289.9772 | 86.98% | 804375637.5816
41 |  | Jasa Pengemudi dan Sewa Kendaraan Watertank Ruas JSB | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 877204944 | 2023-03-01 | 2025-02-28 | 730 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 86.91% | 762378816.8304 | 86.98% | 762992860.2912
42 |  | Jasa Pemeliharaan Lingkungan Ruas Tol Bocimi, CCT, CTP, SRIM, dan Mebi | TE | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 5366940474 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 274 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | OPEX | 88.13% | 4729884639.7362 | 89.82% | 4820585933.7468
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
[6 empty] | 150893520095.4425 | [7 empty] | 117914370381.3932 |  | 127116490306.795
135
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)

## IT Infra Gabung (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
Kantor Pusat
1 | ITINFRA.RUP.2023.0001 | Perawatan dan Pemeliharaan ETS | IT Network & Infra | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 180000000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Opex | 60% | 108000000 | 75% | 135000000
2 | ITINFRA.RUP.2023.0002 | License monitoring infra | IT Network & Infra | Barang | Pengadaan Langsung | 242909500 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 30 | 2023-02-01 | 2023-02-20 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
Pemeliharaan TI
1 | ITINFRA.RUP.2023.0003 | Pemeliharaan Perangkat TI PONDOK RANJI | IT Network & Infra | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 62361818 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Opex | 60% | 37417090.8 | 75% | 46771363.5
2 | ITINFRA.RUP.2023.0004 | Pemeliharaan Perangkat TI JAPEK | IT Network & Infra | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 197649960 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Opex | 60% | 118589976 | 75% | 148237470
3 | ITINFRA.RUP.2023.0005 | Pemeliharaan Perangkat TI PALIKANCI | IT Network & Infra | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 93171000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Opex | 60% | 55902600 | 75% | 69878250
4 | ITINFRA.RUP.2023.0006 | Pemeliharaan Perangkat TI SEMARANG | IT Network & Infra | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 147608000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Opex | 60% | 88564800 | 75% | 110706000
5 | ITINFRA.RUP.2023.0007 | Pemeliharaan Perangkat TI SURGEM | IT Network & Infra | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 126000000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Opex | 60% | 75600000 | 75% | 94500000
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
Pemeliharaan FO
1 | ITINFRA.RUP.2023.0008 | Pemeliharaan dan Perbaikan FO Sedyatmo Dalam Kota | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1144902221 | 2023-09-30 | 2025-09-30 | 731 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | Opex | 60% | 686941332.6 | 75% | 858676665.75
2 | ITINFRA.RUP.2023.0009 | Pemeliharaan dan Perbaikan FO Pandaan - Malang (JPM) | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 507043753 | 2023-06-30 | 2025-06-30 | 731 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | Opex | 60% | 304226251.8 | 75% | 380282814.75
3 | ITINFRA.RUP.2023.0010 | Pemeliharaan dan Perbaikan FO Surabaya - Mojokerto (JSM) | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 777726400 | 2023-12-31 | 2025-12-31 | 731 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Opex | 60% | 466635840 | 75% | 583294800
Pengadaan License Fortinet
1 |  | Pengadaan License Fortinet Kantor Pusat | IT Network & Infra | Barang | Tender/Seleksi Terbatas | 128750000 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 364 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
2 |  | Pengadaan License Fortinet JPT | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
3 |  | Pengadaan License Fortinet JGP | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
4 |  | Pengadaan License Fortinet JSM | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
5 |  | Pengadaan License Fortinet JSN | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
6 |  | Pengadaan License Fortinet TMJ | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
7 |  | Pengadaan License Fortinet Semarang ABC | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
8 |  | Pengadaan License Fortinet Semarang-Batang | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
9 |  | Pengadaan License Fortinet PALIKANCI | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
10 |  | Pengadaan License Fortinet JBT | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
11 |  | Pengadaan License Fortinet PUEBALEUNYI | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
12 |  | Pengadaan License Fortinet JANGER | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
13 |  | Pengadaan License Fortinet MSJ | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
14 |  | Pengadaan License Fortinet SURGEM | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23345520 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
15 |  | Pengadaan License Fortinet JAPEK | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 22710600 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
16 |  | Pengadaan License Fortinet JTC | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 22710600 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
17 |  | Pengadaan License Fortinet JLJ | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23174580 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
18 |  | Pengadaan License Fortinet BELMERA | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23101320 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
19 |  | Pengadaan License Fortinet JKC | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 10134300 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
20 |  | Pengadaan License Fortinet JMB | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 29133060 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
21 |  | Pengadaan License Fortinet JAGORAWI | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 28180680 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
22 |  | Pengadaan License Fortinet MTN | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 17877882 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
23 |  | Pengadaan License Fortinet CSJ | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 20824155 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
24 |  | Pengadaan License Fortinet JBS | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 14774100 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
25 |  | Pengadaan License Fortinet JPM | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23772870 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
26 |  | Pengadaan License Fortinet JNK | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 15115980 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
27 |  | Pengadaan License Fortinet MLJ | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 16617810 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
28 |  | Pengadaan License Fortinet JMKT | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 13882770 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
29 |  | Pengadaan License Fortinet JJS | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 39000000 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
1 | ITINFRA.RUP.2023.0011 | Pengadaan License Fortinet Ruas Pengopersian PT JMTO | Total Licensi | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 756768947 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
Pengadaan JJS
1 | ITINFRA.RUP.2023.0012 | Pekerjaan Pengadaan Perangkat Back End E-Payment di Ruas Jakarta-Cikampek 2 Selatan |  | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 106348167 |  |  | 30 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 1.46% | 1552683.2382 | 1.56% | 1659031.4052
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN
MULTI RUAS
1 | ITINFRA.RUP.2023.0013 | Pekerjaan Pengelolaan Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Pada Ruas Dalam Kota - Sedyatmo, Jakarta - Cikampek, JORR E1,E2, dan E3 dan JORR W2S, Cipularang - Padaleunyi, Belawan - Medan - Tanjung Morawa, Kembangan - Ulujami, Ngawi - Kertasono (JNK) Tahun 2022 -2023 | IT Service Operation | Jasa Lain | Penunjukan Langsung | 3791762676 | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 78.79% | 2987653916.8128
2 | ITINFRA.RUP.2023.0014 | Pekerjaan Perawatan dan Perbaikan Peralatan E-Pass Ruas Jabotabek | IT Service Operation | Jasa Lain | Penunjukan Langsung | 533601959 | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 70.71% | 377328968.1187
3 | ITINFRA.RUP.2023.0015 | Pekerjaan Pengelolaan Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Pada Ruas Jakarta Tangerang, Palikanci, Surabaya - Gempol, Semarang ABC, Bogor Outer Ring Road, Semarang Solo, Gempol Pasuruan, Gempol Pandaan, Bali Mandara, Solo Ngawi, Surabaya Mojokerto, Medan Kualanamu Tebing Tinggi, Pandaan Malang | IT Service Operation | Jasa Lain | Penunjukan Langsung | 7196155782 | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 80.1% | 5763917003.521
4 | ITINFRA.RUP.2023.0016 | Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kondisi Lalu Lintas Ruas Jabotabek Tahun 2015 | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1478145223.5 | 2023-01-01 | 2024-06-30 | 546 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | OPEX | 60% | 886887134.1
5 | ITINFRA.RUP.2023.0017 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan VMS Lajur Kondisi Lalu Lintas Tahap II dan III Ruas Jabotabek | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1575938316 | 2023-04-01 | 2024-09-30 | 548 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | OPEX | 60% | 945562989.6
6 | ITINFRA.RUP.2023.0018 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan VMS Lajur Kondisi Lalu Lintas Tahap IV Ruas Jabotabek | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1567855162 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | OPEX | 60% | 940713097.2
7 | ITINFRA.RUP.2023.0019 | Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kondisi Lalu Lintas Jabotabek Tahun 2016 | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1388867089.5 | 2023-11-19 | 2025-05-18 | 546 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | OPEX | 60% | 833320253.7
8 | ITINFRA.RUP.2023.0020 | Pekerjaan Pemeliharaan RTMS Ruas Jabodetabek | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 561988577 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 549 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | OPEX | 60% | 337193146.2
9 | ITINFRA.RUP.2023.0021 | Pekerjaan Pemeliharaan CCTV Dalam Gardu, CCTV Gandar, Pusmot, IPPBX dan Sport Online Ruas Dalam Kota - Sedyatmo (Dakotamo) dan Jakarta - Cikampek (Japek) | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1221197705 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | OPEX | 60% | 732718623
0
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN
PALIKANCI
1 | ITINFRA.RUP.2023.0022 | Pemeliharaan dan Perbaikan VMS dan CCTV Lajur Ruas Palikanci | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1128963648 | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 60% | 677378188.8
JAGORAWI
2 | ITINFRA.RUP.2023.0023 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan LLA, Lampu Sorot Gandar, dan Sarlek Ruas Jagorawi | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 326674182 | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 60% | 196004509.2
PURBALEUNYI
1 | ITINFRA.RUP.2023.0024 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan UPS Pada Ruas Purbaleunyi | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 401521604 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 549 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | OPEX | 60% | 240912962.4
2 | ITINFRA.RUP.2023.0025 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan VMS, CCTV dalam Gardu, CCTV Gerbang, Penangkal Petir, Peralatan Sport Online Ruas Purbaleunyi | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1304028773 | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 60% | 782417263.8
JORR E
1 | ITINFRA.RUP.2023.0026 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV Lajur Pemantau Lalu Lintas Ruas JORR E | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 648354152 | 2023-10-01 | 2025-01-31 | 488 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 60% | 389012491.2
MTN
1 | ITINFRA.RUP.2023.0027 | Pekerjaan, Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV Lajur Pemantau Lalu Lintas, Antrian Gerbang, dan VMS Akses Gerbang Ruas Kunciran Serpong | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 586687884 | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 60% | 352012730.4
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN
JANGER
1 | ITINFRA.RUP.2023.0028 | Pekerjaan Pengadan, Pemasangan, dan Pemeliharaan Peralatan Tol Integrasi Pada Cabang Jakarta - Tangerang Tahun 2017 | IT Service Operation | Jasa Lain | Penunjukan Langsung | 2308282995 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | OPEX | 60% | 1384969797
JSM
1 | ITINFRA.RUP.2023.0029 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV Lajur Ruas Surabaya - Mojokerto | IT Service Operation | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 168219523 | 2022-10-01 | 2023-12-31 | 456 | 2022-09-19 | 2022-09-27 | OPEX | 60% | 100931713.8
2 | ITINFRA.RUP.2023.0030 | Pekerjaan Perawatan Peralatan Tol Seksi Ib-Iv Jalan Tol Surabaya - Mojokerto | IT Service Operation | Jasa Lain | Penunjukan Langsung | 3705078574 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 365 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 60% | 2223047144.4
JAPEK
1 | ITINFRA.RUP.2023.0031 | Pekerjaan Pemeliharaan VMS Gardu, CCTV Lajur, CCTV Gerbang, CCTV Dalam Gardu, Pusat Monitoring, Sarana Elektronik, dan LLA Ruas Jakarta - Cikampek | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1722918739 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | OPEX | 60% | 1033751243.4
JPM
1 | ITINFRA.RUP.2023.0032 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan VMS Ruas Pandaan - Malang | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 535061063 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 549 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | OPEX | 60% | 321036637.8
JGP
1 | ITINFRA.RUP.2023.0033 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV Lajur Ruas Gempol - Pasuruan | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 464365262 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 549 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | OPEX | 60% | 278619157.2
JPT
1 | ITINFRA.RUP.2023.0034 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV Lajur Ruas Gempol - Pandaan | IT SERVICE OPERATION | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 955651098 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 730 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | OPEX | 60% | 573390658.8
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN
PONDOK RANJI
1 | ITINFRA.RUP.2023.0035 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV Lajur Ruas Pondok Ranji | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 258389941 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 549 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | OPEX | 60% | 155033964.6
SEDIYATMO
1 | ITINFRA.RUP.2023.0036 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV Lajur dan Pemantau Banjir Ruas Sedyatmo | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 437444255 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 549 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | OPEX | 60% | 262466553
SURGEM
1 | ITINFRA.RUP.2023.0037 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan VMS Lajur, CCTV Pemantau Lalin, dan CCTV Antrian Ruas Surabaya - Gempol | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 999265743 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 365 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 60% | 599559445.8
BELMERA
1 | ITINFRA.RUP.2023.0038 | Pekerjaan Pemeliharaan CCTV Lajur, VMS, FO dan VOIP Ruas Belawan Medan Tanjung Morawa | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 942378518 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 730 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | OPEX | 60% | 565427110.8
SEMARANG
1 | ITINFRA.RUP.2023.0039 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan VMS Lajur Ruas Semarang | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 425274376 | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 60% | 255164625.6
Total | [5 empty] | 40976562586 | [6 empty] | 63.79% | 26139861904.6907
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing
Formulas:
ISIAN = [ISIAN]-30
ISIAN = [ISIAN]+30

## IT Infra (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
Kantor Pusat
1 | ITINFRA.RUP.2023.0001 | Perawatan dan Pemeliharaan ETS | IT Network & Infra | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 180000000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Opex | 60% | 108000000 | 75% | 135000000
2 | ITINFRA.RUP.2023.0002 | License monitoring infra | IT Network & Infra | Barang | Pengadaan Langsung | 242909500 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 30 | 2023-02-01 | 2023-02-20 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
Pemeliharaan TI
1 | ITINFRA.RUP.2023.0003 | Pemeliharaan Perangkat TI PONDOK RANJI | IT Network & Infra | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 62361818 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Opex | 60% | 37417090.8 | 75% | 46771363.5
2 | ITINFRA.RUP.2023.0004 | Pemeliharaan Perangkat TI JAPEK | IT Network & Infra | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 197649960 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Opex | 60% | 118589976 | 75% | 148237470
3 | ITINFRA.RUP.2023.0005 | Pemeliharaan Perangkat TI PALIKANCI | IT Network & Infra | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 93171000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Opex | 60% | 55902600 | 75% | 69878250
4 | ITINFRA.RUP.2023.0006 | Pemeliharaan Perangkat TI SEMARANG | IT Network & Infra | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 147608000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Opex | 60% | 88564800 | 75% | 110706000
5 | ITINFRA.RUP.2023.0007 | Pemeliharaan Perangkat TI SURGEM | IT Network & Infra | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 126000000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Opex | 60% | 75600000 | 75% | 94500000
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
Pemeliharaan FO
1 | ITINFRA.RUP.2023.0008 | Pemeliharaan dan Perbaikan FO Sedyatmo Dalam Kota | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1144902221 | 2023-09-30 | 2025-09-30 | 731 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | Opex | 60% | 686941332.6 | 75% | 858676665.75
2 | ITINFRA.RUP.2023.0009 | Pemeliharaan dan Perbaikan FO Pandaan - Malang (JPM) | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 507043753 | 2023-06-30 | 2025-06-30 | 731 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | Opex | 60% | 304226251.8 | 75% | 380282814.75
3 | ITINFRA.RUP.2023.0010 | Pemeliharaan dan Perbaikan FO Surabaya - Mojokerto (JSM) | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 777726400 | 2023-12-31 | 2025-12-31 | 731 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Opex | 60% | 466635840 | 75% | 583294800
Pengadaan License Fortinet
1 |  | Pengadaan License Fortinet Kantor Pusat | IT Network & Infra | Barang | Tender/Seleksi Terbatas | 128750000 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 364 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
2 |  | Pengadaan License Fortinet JPT | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
3 |  | Pengadaan License Fortinet JGP | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
4 |  | Pengadaan License Fortinet JSM | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
5 |  | Pengadaan License Fortinet JSN | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
6 |  | Pengadaan License Fortinet TMJ | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
7 |  | Pengadaan License Fortinet Semarang ABC | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
8 |  | Pengadaan License Fortinet Semarang-Batang | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
9 |  | Pengadaan License Fortinet PALIKANCI | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
10 |  | Pengadaan License Fortinet JBT | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
11 |  | Pengadaan License Fortinet PUEBALEUNYI | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
12 |  | Pengadaan License Fortinet JANGER | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
13 |  | Pengadaan License Fortinet MSJ | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23638560 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
14 |  | Pengadaan License Fortinet SURGEM | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23345520 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
15 |  | Pengadaan License Fortinet JAPEK | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 22710600 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
16 |  | Pengadaan License Fortinet JTC | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 22710600 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
17 |  | Pengadaan License Fortinet JLJ | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23174580 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
18 |  | Pengadaan License Fortinet BELMERA | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23101320 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
19 |  | Pengadaan License Fortinet JKC | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 10134300 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
20 |  | Pengadaan License Fortinet JMB | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 29133060 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
21 |  | Pengadaan License Fortinet JAGORAWI | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 28180680 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
22 |  | Pengadaan License Fortinet MTN | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 17877882 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
23 |  | Pengadaan License Fortinet CSJ | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 20824155 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
24 |  | Pengadaan License Fortinet JBS | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 14774100 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
25 |  | Pengadaan License Fortinet JPM | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 23772870 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
26 |  | Pengadaan License Fortinet JNK | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 15115980 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
27 |  | Pengadaan License Fortinet MLJ | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 16617810 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
28 |  | Pengadaan License Fortinet JMKT | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 13882770 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
29 |  | Pengadaan License Fortinet JJS | IT Network & Infra | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 39000000 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
1 | ITINFRA.RUP.2023.0011 | Pengadaan License Fortinet Ruas Pengopersian PT JMTO | Total Licensi | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 756768947 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 0% | 0 | 0% | 0
Pengadaan JJS
1 | ITINFRA.RUP.2023.0012 | Pekerjaan Pengadaan Perangkat Back End E-Payment di Ruas Jakarta-Cikampek 2 Selatan |  | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 106348167 |  |  | 30 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Opex | 1.46% | 1552683.2382 | 1.56% | 1659031.4052
Total | [5 empty] | 4342489766 | [6 empty] | 44.75% | 1943430574.4382 | 0.0382% | 1659031.4052
Petunjuk Pengisian :
| 1. No. RUP ( dikosongkan dulu) |  |  |  |  | 40976562586
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing
Formulas:
ISIAN = [ISIAN]-30
ISIAN = [ISIAN]+30

## IT Services (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
MULTI RUAS
1 | ITINFRA.RUP.2023.0013 | Pekerjaan Pengelolaan Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Pada Ruas Dalam Kota - Sedyatmo, Jakarta - Cikampek, JORR E1,E2, dan E3 dan JORR W2S, Cipularang - Padaleunyi, Belawan - Medan - Tanjung Morawa, Kembangan - Ulujami, Ngawi - Kertasono (JNK) Tahun 2022 -2023 | IT Service Operation | Jasa Lain | Penunjukan Langsung | 3791762676 | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 78.79% | 2987653916.8128 | 80.52% | 3053068913.57 | Pekerjaan Pengelolaan Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Pada Ruas Dalam Kota - Sedyatmo, Jakarta - Cikampek, Jorr E1,E2, Dan E3 Dan Jorr W2S, Cipularang - Padaleunyi, Belawan - Medan - Tanjung Morawa, Kembangan - Ulujami, Ngawi - Kertasono (Jnk) Tahun 2022 -2023 | It Service Operation
2 | ITINFRA.RUP.2023.0014 | Pekerjaan Perawatan dan Perbaikan Peralatan E-Pass Ruas Jabotabek | IT Service Operation | Jasa Lain | Penunjukan Langsung | 533601959 | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 70.71% | 377328968.1187 | 76.43% | 407806679.1948 | Pekerjaan Perawatan Dan Perbaikan Peralatan E-Pass Ruas Jabotabek | It Service Operation
3 | ITINFRA.RUP.2023.0015 | Pekerjaan Pengelolaan Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Pada Ruas Jakarta Tangerang, Palikanci, Surabaya - Gempol, Semarang ABC, Bogor Outer Ring Road, Semarang Solo, Gempol Pasuruan, Gempol Pandaan, Bali Mandara, Solo Ngawi, Surabaya Mojokerto, Medan Kualanamu Tebing Tinggi, Pandaan Malang | IT Service Operation | Jasa Lain | Penunjukan Langsung | 7196155782 | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 80.1% | 5763917003.521 | 80.9% | 5821866275.1658 | Pekerjaan Pengelolaan Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Pada Ruas Jakarta Tangerang, Palikanci, Surabaya - Gempol, Semarang Abc, Bogor Outer Ring Road, Semarang Solo, Gempol Pasuruan, Gempol Pandaan, Bali Mandara, Solo Ngawi, Surabaya Mojokerto, Medan Kualanamu Tebing Tinggi, Pandaan Malang | It Service Operation
4 | ITINFRA.RUP.2023.0016 | Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kondisi Lalu Lintas Ruas Jabotabek Tahun 2015 | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1478145223.5 | 2023-01-01 | 2024-06-30 | 546 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | OPEX | 60% | 886887134.1 | 75% | 1108608917.625 | Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kondisi Lalu Lintas Ruas Jabotabek Tahun 2015 | It Service Operation
5 | ITINFRA.RUP.2023.0017 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan VMS Lajur Kondisi Lalu Lintas Tahap II dan III Ruas Jabotabek | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1575938316 | 2023-04-01 | 2024-09-30 | 548 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | OPEX | 60% | 945562989.6 | 75% | 1181953737 | Pekerjaan Pemeliharaan Dan Perbaikan Vms Lajur Kondisi Lalu Lintas Tahap Ii Dan Iii Ruas Jabotabek | It Service Operation
6 | ITINFRA.RUP.2023.0018 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan VMS Lajur Kondisi Lalu Lintas Tahap IV Ruas Jabotabek | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1567855162 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 730 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | OPEX | 60% | 940713097.2 | 75% | 1175891371.5 | Pekerjaan Pemeliharaan Dan Perbaikan Vms Lajur Kondisi Lalu Lintas Tahap Iv Ruas Jabotabek | It Service Operation
7 | ITINFRA.RUP.2023.0019 | Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kondisi Lalu Lintas Jabotabek Tahun 2016 | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1388867089.5 | 2023-11-19 | 2025-05-18 | 546 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | OPEX | 60% | 833320253.7 | 75% | 1041650317.125 | Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kondisi Lalu Lintas Jabotabek Tahun 2016 | It Service Operation
8 | ITINFRA.RUP.2023.0020 | Pekerjaan Pemeliharaan RTMS Ruas Jabodetabek | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 561988577 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 549 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | OPEX | 60% | 337193146.2 | 75% | 421491432.75 | Pekerjaan Pemeliharaan Rtms Ruas Jabodetabek | It Service Operation
9 | ITINFRA.RUP.2023.0021 | Pekerjaan Pemeliharaan CCTV Dalam Gardu, CCTV Gandar, Pusmot, IPPBX dan Sport Online Ruas Dalam Kota - Sedyatmo (Dakotamo) dan Jakarta - Cikampek (Japek) | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1221197705 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | OPEX | 60% | 732718623 | 75% | 915898278.75 | Pekerjaan Pemeliharaan Cctv Dalam Gardu, Cctv Gandar, Pusmot, Ippbx Dan Sport Online Ruas Dalam Kota - Sedyatmo (Dakotamo) Dan Jakarta - Cikampek (Japek) | It Service Operation
[14 empty] | 0 |  | 0
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
|  | PALIKANCI | [13 empty] | 0 | Palikanci
1 | ITINFRA.RUP.2023.0022 | Pemeliharaan dan Perbaikan VMS dan CCTV Lajur Ruas Palikanci | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1128963648 | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 60% | 677378188.8 | 75% | 846722736 | Pemeliharaan Dan Perbaikan Vms Dan Cctv Lajur Ruas Palikanci | It Service Operation
0
|  | JAGORAWI | [13 empty] | 0 | Jagorawi
2 | ITINFRA.RUP.2023.0023 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan LLA, Lampu Sorot Gandar, dan Sarlek Ruas Jagorawi | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 326674182 | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 60% | 196004509.2 | 75% | 245005636.5 | Pekerjaan Pemeliharaan Dan Perbaikan Lla, Lampu Sorot Gandar, Dan Sarlek Ruas Jagorawi | It Service Operation
0
|  | PURBALEUNYI | [13 empty] | 0 | Purbaleunyi
1 | ITINFRA.RUP.2023.0024 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan UPS Pada Ruas Purbaleunyi | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 401521604 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 549 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | OPEX | 60% | 240912962.4 | 75% | 301141203 | Pekerjaan Pemeliharaan Dan Perbaikan Ups Pada Ruas Purbaleunyi | It Service Operation
2 | ITINFRA.RUP.2023.0025 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan VMS, CCTV dalam Gardu, CCTV Gerbang, Penangkal Petir, Peralatan Sport Online Ruas Purbaleunyi | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1304028773 | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 60% | 782417263.8 | 75% | 978021579.75 | Pekerjaan Pemeliharaan Dan Perbaikan Vms, Cctv Dalam Gardu, Cctv Gerbang, Penangkal Petir, Peralatan Sport Online Ruas Purbaleunyi | It Service Operation
0
|  | JORR E | [13 empty] | 0 | Jorr E
1 | ITINFRA.RUP.2023.0026 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV Lajur Pemantau Lalu Lintas Ruas JORR E | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 648354152 | 2023-10-01 | 2025-01-31 | 488 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 60% | 389012491.2 | 75% | 486265614 | Pekerjaan Pemeliharaan Dan Perbaikan Cctv Lajur Pemantau Lalu Lintas Ruas Jorr E | It Service Operation
0
|  | MTN | [13 empty] | 0 | Mtn
1 | ITINFRA.RUP.2023.0027 | Pekerjaan, Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV Lajur Pemantau Lalu Lintas, Antrian Gerbang, dan VMS Akses Gerbang Ruas Kunciran Serpong | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 586687884 | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 60% | 352012730.4 | 75% | 440015913 | Pekerjaan, Pemeliharaan Dan Perbaikan Cctv Lajur Pemantau Lalu Lintas, Antrian Gerbang, Dan Vms Akses Gerbang Ruas Kunciran Serpong | It Service Operation
0
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
|  | JANGER | [13 empty] | 0 | Janger
1 | ITINFRA.RUP.2023.0028 | Pekerjaan Pengadan, Pemasangan, dan Pemeliharaan Peralatan Tol Integrasi Pada Cabang Jakarta - Tangerang Tahun 2017 | IT Service Operation | Jasa Lain | Penunjukan Langsung | 2308282995 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | OPEX | 60% | 1384969797 | 75% | 1731212246.25 | Pekerjaan Pengadan, Pemasangan, Dan Pemeliharaan Peralatan Tol Integrasi Pada Cabang Jakarta - Tangerang Tahun 2017 | It Service Operation
0
|  | JSM | [13 empty] | 0 | Jsm
1 | ITINFRA.RUP.2023.0029 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV Lajur Ruas Surabaya - Mojokerto | IT Service Operation | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 168219523 | 2022-10-01 | 2023-12-31 | 456 | 2022-09-19 | 2022-09-27 | OPEX | 60% | 100931713.8 | 75% | 126164642.25 | Pekerjaan Pemeliharaan Dan Perbaikan Cctv Lajur Ruas Surabaya - Mojokerto | It Service Operation
2 | ITINFRA.RUP.2023.0030 | Pekerjaan Perawatan Peralatan Tol Seksi Ib-Iv Jalan Tol Surabaya - Mojokerto | IT Service Operation | Jasa Lain | Penunjukan Langsung | 3705078574 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 365 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 60% | 2223047144.4 | 75% | 2778808930.5 | Pekerjaan Perawatan Peralatan Tol Seksi Ib-Iv Jalan Tol Surabaya - Mojokerto | It Service Operation
0
|  | JAPEK | [13 empty] | 0 | Japek
1 | ITINFRA.RUP.2023.0031 | Pekerjaan Pemeliharaan VMS Gardu, CCTV Lajur, CCTV Gerbang, CCTV Dalam Gardu, Pusat Monitoring, Sarana Elektronik, dan LLA Ruas Jakarta - Cikampek | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1722918739 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 365 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | OPEX | 60% | 1033751243.4 | 75% | 1292189054.25 | Pekerjaan Pemeliharaan Vms Gardu, Cctv Lajur, Cctv Gerbang, Cctv Dalam Gardu, Pusat Monitoring, Sarana Elektronik, Dan Lla Ruas Jakarta - Cikampek | It Service Operation
0
|  | JPM | [13 empty] | 0 | Jpm
1 | ITINFRA.RUP.2023.0032 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan VMS Ruas Pandaan - Malang | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 535061063 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 549 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | OPEX | 60% | 321036637.8 | 75% | 401295797.25 | Pekerjaan Pemeliharaan Dan Perbaikan Vms Ruas Pandaan - Malang | It Service Operation
0
|  | JGP | [13 empty] | 0 | Jgp
1 | ITINFRA.RUP.2023.0033 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV Lajur Ruas Gempol - Pasuruan | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 464365262 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 549 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | OPEX | 60% | 278619157.2 | 75% | 348273946.5 | Pekerjaan Pemeliharaan Dan Perbaikan Cctv Lajur Ruas Gempol - Pasuruan | It Service Operation
0
|  | JPT | [13 empty] | 0 | Jpt
1 | ITINFRA.RUP.2023.0034 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV Lajur Ruas Gempol - Pandaan | IT SERVICE OPERATION | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 955651098 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 730 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | OPEX | 60% | 573390658.8 | 75% | 716738323.5 | Pekerjaan Pemeliharaan Dan Perbaikan Cctv Lajur Ruas Gempol - Pandaan | It Service Operation
0
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
|  | PONDOK RANJI | [13 empty] | 0 | Pondok Ranji
1 | ITINFRA.RUP.2023.0035 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV Lajur Ruas Pondok Ranji | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 258389941 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 549 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | OPEX | 60% | 155033964.6 | 75% | 193792455.75 | Pekerjaan Pemeliharaan Dan Perbaikan Cctv Lajur Ruas Pondok Ranji | It Service Operation
0
|  | SEDIYATMO | [13 empty] | 0 | Sediyatmo
1 | ITINFRA.RUP.2023.0036 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan CCTV Lajur dan Pemantau Banjir Ruas Sedyatmo | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 437444255 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 549 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | OPEX | 60% | 262466553 | 75% | 328083191.25 | Pekerjaan Pemeliharaan Dan Perbaikan Cctv Lajur Dan Pemantau Banjir Ruas Sedyatmo | It Service Operation
0
|  | SURGEM | [13 empty] | 0 | Surgem
1 | ITINFRA.RUP.2023.0037 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan VMS Lajur, CCTV Pemantau Lalin, dan CCTV Antrian Ruas Surabaya - Gempol | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 999265743 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 365 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 60% | 599559445.8 | 75% | 749449307.25 | Pekerjaan Pemeliharaan Dan Perbaikan Vms Lajur, Cctv Pemantau Lalin, Dan Cctv Antrian Ruas Surabaya - Gempol | It Service Operation
0
|  | BELMERA | [13 empty] | 0 | Belmera
1 | ITINFRA.RUP.2023.0038 | Pekerjaan Pemeliharaan CCTV Lajur, VMS, FO dan VOIP Ruas Belawan Medan Tanjung Morawa | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 942378518 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 730 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | OPEX | 60% | 565427110.8 | 75% | 706783888.5 | Pekerjaan Pemeliharaan Cctv Lajur, Vms, Fo Dan Voip Ruas Belawan Medan Tanjung Morawa | It Service Operation
0
|  | SEMARANG | [13 empty] | 0 | Semarang
1 | ITINFRA.RUP.2023.0039 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan VMS Lajur Ruas Semarang | IT Service Operation | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 425274376 | 2023-10-01 | 2025-03-31 | 547 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | OPEX | 60% | 255164625.6 | 75% | 318955782 | Pekerjaan Pemeliharaan Dan Perbaikan Vms Lajur Ruas Semarang | It Service Operation
Total | [5 empty] | 36634072820 | [6 empty] | 66.05% | 24196431330.2525 | 2.8% | 1025739670.5
[6 empty] | 36634072820 | [7 empty] | 24196431330.2525 |  | 28117156170.1806
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing

## Rekap (hidden)
REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
Nomor | UNIT KERJA | SUB_UNIT KERJA | ANGGARAN TOTAL 2022 (Rp) | GRAND TOTAL | JUMLAH PENGADAAN SELESAI TAHUN 2022 | JUMLAH PENGADAAN AKAN DILAKUKAN 2022 | TOTAL JUMLAH PENGADAAN
1 | OM | Transaction & Environment Service | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Traffic Services System & Security Section | #REF! |  | 7 | #REF!
|  | Tambahan | 14539864000 |  |  | #REF!
2 | IT | IT Planning & Development | 92509799266.5081 | #REF! | 2 | #REF! | #REF!
|  | IT Infrastruktur | #REF! |  | 29 | #REF!
3 | HCS | Human Capital Service Planning | #REF! | #REF! |  | 9 | 9
4 | HCPE | HUman Capital Planning | 1221000000 | 1221000000 |  | 2 | 2
5 | GA | Office Administration | 8443631921 | 8443631921 |  | Total | 0
6 | BUSINESS | Business Development | 0 | 0 |  | 2 | 2
7 | GRC |  | 440000000 | 440000000 |  |  | 0
8 | FA | Finance & Accounting | 775000000 | 775000000 |  | 2 | 2
9
|  | TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Nilai Pengadaan Selesai (Rp) | 43529443203 | #REF!
Nomor | UNIT KERJA | SUB_UNIT KERJA | RENCANA ANGGARAN PENGADAAN TW 3 & 4 2022 (Rp) | GRAND TOTAL
1 | OM | Transaction & Environment Service | #REF! | #REF!
|  | Traffic Services System & Security Section | 0
2 | IT | IT Planning & Development | 92509799266.5081 | 92509799266.5081
|  | IT Infrastruktur | 0
3 | HCS | Human Capital Service Planning | 0 | 0
4 | HCPE | HUman Capital Planning | 0 | 0
5 | GA | Office Administration | #REF! | #REF!
6 | BUSINESS | Business Development | 0 | 0
7 | GRC |  | 0 | 0
8 | FA | Finance & Accounting | 775000000 | 775000000
9
|  | TOTAL | #REF! | #REF!

## IT Planning (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN |  | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Paket Pekerjaan Realisasi | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Pagu Realisasi | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
IT Application Dev and Management Section
1 | ITPLAN.RUP.2023.0001 | Jasa Konsultasi Pemeliharaan Aplikasi Back Office Automation PT JMTO | IT Planning & Development |  | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 199705800 | 2023-08-01 | 2024-07-31 |  | 365 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | Opex | 90% | 179735220 | 100% | 199705800
2 | ITPLAN.RUP.2023.0002 | Jasa Konsultasi UI/UX Developer | IT Planning & Development |  | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 97461500 | 2023-02-28 | 2024-02-28 |  | 365 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | Opex | 90% | 87715350 | 100% | 97461500
3 | ITPLAN.RUP.2023.0003 | Jasa Konsultasi Database Developer PT. JMTO | IT Planning & Development |  | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 178290525 | 2023-08-31 | 2024-08-30 |  | 365 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | Opex | 90% | 160461472.5 | 100% | 178290525
4 | ITPLAN.RUP.2023.0004 | Jasa Konsultasi IT Business Analyst | IT Planning & Development |  | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 136572658 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |  | 365 | 2022-12-01 | 2022-12-08 | Opex | 90% | 122915392.2 | 100% | 136572658
5 | ITPLAN.RUP.2023.0005 | Jasa Konsultasi Support Pemeliharaan Back End Developer Travoy PT Jasamarga Tollroad Operator | IT Planning & Development |  | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 148102500 | 2023-02-28 | 2024-02-28 |  | 365 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | Opex | 90% | 133292250 | 100% | 148102500
6 | ITPLAN.RUP.2023.0006 | Jasa Konsultasi Support Pemeliharaan Front End Developer Travoy PT Jasamarga Tollroad Operator | IT Planning & Development |  | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 179224500 | 2023-02-28 | 2024-02-28 |  | 365 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | Opex | 90% | 161302050 | 100% | 179224500
7 | ITPLAN.RUP.2023.0007 | Jasa Konsultansi Fullstack Developer Travoy PT Jasamarga Tollroad Operator | IT Planning & Development |  | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 148102500 | 2023-02-01 | 2024-02-01 |  | 365 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | Opex | 90% | 133292250 | 100% | 148102500
8 | ITPLAN.RUP.2023.0008 | Pengadaan Aplikasi Pajak/Keuangan | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 600000000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 365 | 2023-01-09 |  | Capex | 90% | 540000000 | 100% | 600000000
9 | ITPLAN.RUP.2023.0009 | Pengadaan Aplikasi HRMS | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 500000000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 365 | 2023-01-09 |  | Capex | 90% | 450000000 | 100% | 500000000
10 | ITPLAN.RUP.2023.0010 | Pengadaan Aplikasi E-Proc/GA | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 500000000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 365 | 2023-01-09 |  | Capex | 90% | 450000000 | 100% | 500000000
11 | ITPLAN.RUP.2023.0011 | Jasa Konsultansi IT Audit | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 94988250 | 2023-10-30 | 2023-11-30 |  | 31 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | Opex | 90% | 85489425 | 100% | 94988250
12 | ITPLAN.RUP.2023.0012 | Penetration Test Sistem Teknologi Informasi | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 610139250 | 2023-10-31 | 2023-11-30 |  | 30 | 2023-09-11 | 2023-10-09 | Opex | 90% | 549125325 | 100% | 610139250
13 | ITPLAN.RUP.2023.0013 | Pekerjaan Pemeliharaan Aplikasi SMT | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 721681903.1081 | 2023-02-01 | 2024-01-31 |  | 364 | 2023-01-02 | 01/30/2023 | Opex | 75% | 541261427.3311
14 | ITPLAN.RUP.2023.0014 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Proyek Teknologi Informasi |  |  | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 198265199 |  |  |  | 300 | 2023-01-02 |  | Opex | 90% | 178438679.1 |  | 0
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center |  | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan |  | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
|  | IT Tech Innovation Section | [15 empty] | 0
SisParkir & AI-IoT
15 | ITPLAN.RUP.2023.0015 | Jasa Konsultasi IoT and Edge Computing Developer | IT Planning & Development |  | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 155850000 | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  | 305 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Opex | 90% | 140265000 | 100% | 155850000
16 | ITPLAN.RUP.2023.0016 | Jasa Konsultasi Project Base Travoy Parkir | IT Planning & Development |  | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 175061250 | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  | 305 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Opex | 90% | 157555125 | 100% | 175061250
17 | ITPLAN.RUP.2023.0017 | Pengadaan Sistem Monitoring Tools Parkir | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1462351352 | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  | 305 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Capex | 75% | 1096763514 | 100% | 1462351352
18 | ITPLAN.RUP.2023.0018 | Pengadaan Perangkat Backend Office Sistem Parkir (10 titik) | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 753280000 | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  | 305 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Capex | 40% | 301312000 | 40% | 301312000
19 | ITPLAN.RUP.2023.0019 | Pengadaan Perangkat Manless Booth Parkir (40 Mesin) | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2270616000 | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  | 305 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Capex | 40% | 908246400 | 40% | 908246400
20 | ITPLAN.RUP.2023.0020 | Jasa Pemasangan Perangkat Sistem Parkir Area 1 (20 titik) | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1931400000 | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  | 305 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Capex | 90% | 1738260000 | 90% | 1738260000
21 | ITPLAN.RUP.2023.0021 | Jasa Pemasangan Perangkat Sistem Parkir Area 2 (20 titik) | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1931400000 | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  | 305 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Capex | 90% | 1738260000 | 90% | 1738260000
|  | AVC | [15 empty] | 0
22 | ITPLAN.RUP.2023.0022 | Jasa Pemeliharaan & Perbaikan Perangkat AVC Jagorawi, JORR, Jakarta - Cikampek Tahap I | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1490216641 | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 364 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Opex | 75% | 1117662480.75 | 75% | 1117662480.75
23 | ITPLAN.RUP.2023.0023 | Jasa Pemeliharaan & Perbaikan Perangkat AVC Jagorawi,JORR, Jakarta - Cikampek Tahap II | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 800000000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 364 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Opex | 75% | 600000000 | 0% | 0
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center |  | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan |  | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
IT Strategy Planning Section
24 | ITPLAN.RUP.2023.0024 | Penggantian DMS 8 X 2 KM 29.850 B Ruas Sedyatmo dan DMS 12 x 3 KM 65 A Ruas Japek |  | Penggantian DMS 8 X 2 KM 29.850 B Ruas Sedyatmo dan DMS 12 x 3 KM 65 A Ruas Japek | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1691831252 |  |  | 1442050715 | 60 | 2023-01-09 |  | Capex | 15% | 253774687.8
25 | ITPLAN.RUP.2023.0025 | Penggantian DMS Paket 1 Ruas Dalam Kota - Sedyatmo dan Jagorawi | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 8039302767 | 2023-07-03 | 2023-09-01 |  | 60 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | Capex | 15% | 1205895415.05 | 19% | 1527467525.73
26 | ITPLAN.RUP.2023.0026 | Penggantian DMS Paket 2 Ruas Jakarta - Tangerang, dan Purbaleunyi | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 4471369598 | 2023-07-03 | 2023-09-01 |  | 60 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | Capex | 15% | 670705439.7 | 19% | 849560223.62
27 | ITPLAN.RUP.2023.0027 | Pengadaan Peremajaan Link Jaringan Fiber Optic 24 Core Ruas Jagorawi dan FO CCTV Lajur Ruas Palikanci | IT Planning & Development | Pengadaan Peremajaan Link Jaringan Fiber Optic 24 Core FO CCTV Lajur Ruas Palikanci | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 8334901258 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 2495599680 | 60 | 2023-07-03 | 2023-08-03 | Capex | 50% | 4167450629 | 50% | 4167450629
28 | ITPLAN.RUP.2023.0028 | Pengadaan Speed Cam/smart CCTV Ruas Dalam Kota, dan Jakarta - Tangerang dan CCTV Pemantau Motor Ruas Dalam Kota-Sedaytmo, Jagorawi, Jakarta - Tangerang, dan JORR Non S | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 3565063123 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  | 60 | 2023-05-03 | 2023-04-05 | Capex | 20% | 713012624.6 | 20% | 713012624.6
29 | ITPLAN.RUP.2023.0029 | Perbaikan Instalasi dan FO Akses CCTV dan Penggantian CCTV Jalur Ruas Soedyatmo | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 231146550 | 2023-04-03 | 2023-06-02 |  | 60 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Capex | 60% | 138687930 | 60% | 138687930
30 | ITPLAN.RUP.2023.0030 | Pengadaan CCTV Akses Masuk Jalan Tol Ruas Jagorawi (Kamera + Perangkat Pendukung + Instalasi + Penangkal petir) dan Perbaikan Instalasi dan FO Akses CCTV dan Penggantian CCTV Jalur Ruas Dalam Kota | IT Planning & Development | Perbaikan Instalasi FO Akses CCTV dan Penggantian CCTV Lajur dan Akses Masuk Ruas Jagorawi dan Dalam Kota | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1639432465 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1272874962 | 30 | 2023-01-03 | 2023-04-05 | Capex | 32.12% | 526585707.758 | 40.03% | 656264815.7395
31 | ITPLAN.RUP.2023.0031 | Pengadaan CCTV Jalur/Lingkungan Kamtibmas Ruas JORR Non S | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 521368791 | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  | 60 | 2023-04-03 | 2023-08-03 | Capex | 40% | 208547516.4 | 40% | 208547516.4
32 | ITPLAN.RUP.2023.0032 | Pengadaan UPS Ruas Jakarta - Tangerang | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 680985000 | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  | 30 | 2023-04-03 | 2023-04-05 | Capex | 0% | 0 | 0% | 0
33 | ITPLAN.RUP.2023.0033 | Pengadaan MR Ruas JORR Non S & W2S | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 463734152 | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  | 30 | 2023-01-03 | 2023-04-05 | Capex | 0% | 0 | 0% | 0
34 | ITPLAN.RUP.2023.0034 | Penggantian CCTV Jalur, penggantian Server dan Monitor Sentral Komunikasi Ruas Purbaleunyi | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 727515891 | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  | 30 | 2023-04-03 | 2023-04-05 | Capex | 32.12% | 233678104.1892 | 40.03% | 291224611.1673
35 | ITPLAN.RUP.2023.0035 | Pengadaan Rekondisi Server Integrasi Ruas Palikanci |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 426415000 |  |  |  | 60 | 2023-01-03 |  | Capex | 50% | 213207500
36 | ITPLAN.RUP.2023.0036 | Pengadaan dan Pemasangan CCTV Lajur per 500m dan penggantian unit rusak Ruas Jakarta - Cikampek dan Perbaikan Instalasi, FO Akses CCTV, Penggantian CCTV, dan CCTV Dalam Gardu Ruas Jakarta - Tangerang | IT Planning & Development | Pengadaaan dan Penggantian CCTV dan Fo Akses CCTV Ruas Janger dan Japek | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 2248247254 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1593189880 | 60 | 2023-01-03 | 2023-08-03 | Capex | 32.12% | 722137017.9848 | 40.03% | 899973375.7762
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center |  | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan |  | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
37 | ITPLAN.RUP.2023.0037 | Penggantian dan Penambahan CCTV Lajur Ruas Semarang | IT Planning & Development | Penggantian dan Penambahan CCTV Lajur Ruas Semarang ABC | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 325000000 | 2023-04-03 | 2023-06-02 | 283573920 | 60 | 2023-01-03 | 2023-03-31 | Capex | 32.12% | 104390000 | 40.03% | 130097500
38 | ITPLAN.RUP.2023.0038 | Pengadaan dan Pemasangan Videotron dan Sound System dan Kelengkapannya Gedung Cikatama 2023 |  | Pengadaan dan Pemasangan Videotron dan Sound System dan Kelengkapannya Gedung Cikatama 2023 | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1100000000 |  |  | 1008371175 | 60 | 2023-01-03 |  | Capex | 15% | 165000000
39 | ITPLAN.RUP.2023.0039 | Penambahan Lajur OAB Exit dan Relokasi OAB Gardu 09 Entrance serta Pengalihan Lajur Gardu Single Menjadi Multi Exit 1 (satu) Lajur di GT Kejapanan Utama | IT Planning & Development | Pengadaan Penambahan Kapasitas Gt Kejapanan Utama Exit Gardu OAB, Relokasi OAB Gardu 09 Entrance, Switching CPU Wafer Ke Odroid, Dan Integrasi Palikanci | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 836576519 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  | 60 | 2023-01-03 | 2023-04-05 | Capex | 60% | 501945911.4 | 60% | 501945911.4
40 | ITPLAN.RUP.2023.0040 | Pekerjaan Island OAB GT Kejapanan | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 55988400 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  | 30 | 2023-01-03 | 2023-04-05 | Capex | 60% | 33593040 | 60% | 33593040
41 | ITPLAN.RUP.2023.0041 | Perbaikan System Peralatan Tol dengan Penambahan Peralatan Kantor Gerbang Tol Sidoarjo 1 (Server, PCS, PCCS, Terminal KSPT) | IT Infrastructure? | Pekerjaan Perbaikan System peralatan TOL dengan penambahan peralatan kantor gerbang GT Sidoarjo 1 dan Pengadaan,Pemasangan Server Backup pada Ruas Surabaya-Mojokerto | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 511432500 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  | 30 | 2023-01-03 | 2023-04-05 | Capex | 70% | 358002750 | 70% | 358002750
42 | ITPLAN.RUP.2023.0042 | Penggantian VMS Ruas Surabaya - Gempol dan Konversi Asynchronous ke Synchronous Sistem VMS Ruas Surabaya - Gempol |  | Penggantian VMS Ruas Surabaya -Gempol dan Konversi ke Synchronous sistem VMS ruas Surabaya Gempol | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1305901435.8 |  |  | 1222590208 | 60 | 2023-01-03 |  | Capex | 15% | 195885215.37
43 | ITPLAN.RUP.2023.0043 | Rekondisi Peralatan Tol Belmera | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Penunjukan Langsung | 1940000000 |  |  |  | 120 | 2023-04-03 |  | Capex | 50% | 970000000 | 50% | 970000000
44 | ITPLAN.RUP.2023.0044 | Penambahan CCTV Lajur Belawan Medan Tanjung Morawa (12 Unit) | IT Planning & Development | Pengadaan Teknologi Informasi (Pengadaan dan Pemasangan CCTV ) Ruas Belmera 2023 | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 582000000 |  |  | 522493650 | 120 | 2023-01-03 |  | Capex | 32.12% | 186938400 | 40.03% | 232974600
45 | ITPLAN.RUP.2023.0045 | Pengadaan Peralatan Tol Ruas Jakarta - Cikampek Selatan (JJS) | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 11423590527.6 |  |  |  | 120 | 2023-02-03 |  | Capex | 50% | 5711795263.8 | 50% | 5711795263.8
46 | ITPLAN.RUP.2023.0046 | Relokasi Peralatan Tol GT Sadang |  |  | Jasa Lain | Penunjukan Langsung | 1291498320 |  |  |  | 120 | 2023-02-03 |  | Capex | 50% | 645749160
47 | ITPLAN.RUP.2023.0047 | Pengadaan Sisinfokom Paket 1 CCTV Ruas Jakarta - Cikampek Selatan (JJS) | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 7237967013 |  |  |  | 120 | 2023-02-03 |  | Capex | 32.12% | 2324835004.5756 | 40.03% | 2897358195.3039
48 | ITPLAN.RUP.2023.0048 | Pengadaan Sisinfokom Paket 2 DMS Ruas Jakarta - Cikampek Selatan (JJS) | IT Planning & Development |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 7126276825 |  |  |  | 120 | 2023-02-03 |  | Capex | 15% | 1068941523.75 | 15% | 1068941523.75
49 | ITPLAN.RUP.2023.0049 | Pengadaan Sisinfokom Paket 3 FO Ruas Jakarta - Cikampek Selatan (JJS) | IT Planning & Development | Pengadaan dan Pemasangan Kabel Optik pada Ruas Tol Jakarta-Cikampek II Selatan | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 10082972847 |  |  | 7784768550 | 120 | 2023-02-03 |  | Capex | 50% | 5041486423.5 | 50% | 5041486423.5
50 | ITPLAN.RUP.2023.0050 | Pekerjaan Pemasangan CCTV Lajur dan Pemantau Lingkungan Ruas Tol MTN |  | Pekerjaan Pemasangan CCTV Lajur dan Pemantau Lingkungan Ruas Tol MTN | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 366571950 |  |  | 366571950 | 30 | 2023-01-03 |  | Capex | 32.12% | 117742910.34
Total | [6 empty] | 92509799266.5081 |  |  | 17992084690 |  |  |  |  | 41.13% | 38051341536.0987 | 12.15% | 11239072332.8539
MTN
[7 empty] | 92509799266.5081 | [8 empty] | 38051341536.0987 |  | 48627047758.3908
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
| 1. No. RUP ( dikosongkan dulu) | 6. Pagu Anggaran
| 2. Nama Paket/Pekerjaan | 7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
| 3. Unit Kerja/Cost Center | 8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
| 4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya) | 9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
| 5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung) | 10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
6. Pagu Anggaran
| 7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy) | Ketentuan
| 8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6) | Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
0
Note on C41: JMTO: Di pisah untuk FO CCTV Palikanci 2,4 M

## HCPE (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1 | HCPE.RUP.2023.0001 | Jasa Konsultansi - Kamus Kompetensi | HCPE | Jasa Konsultansi | Penunjukan Langsung | 222000000 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 183 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Opex | 94.72% | 210278400 | 97.61% | 216694200
2 | HCPE.RUP.2023.0002 | Jasa Konsultansi - Psikotes Level Manager Area dan Assistant Manager | HCPE | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 73426500 | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 14 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | Opex | 89.75% | 65900283.75 | 96.22% | 70650978.3
3 | HCPE.RUP.2023.0003 | Jasa Konsultansi - Psikotes Level Supervisor & SO | HCPE | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 82972500 | 2023-01-15 | 2023-01-31 | 16 | 2023-01-02 | 2023-01-10 | Opex | 89.92% | 74608872 | 96.4% | 79985490
4 | HCPE.RUP.2023.0004 | Jasa Konsultansi - Psikotes Level Supervisor & SO | HCPE | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 104673000 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 15 | 2023-09-01 | 2023-09-10 | Opex | 89.92% | 94121961.6 | 96.4% | 100904772
5 | HCPE.RUP.2023.0005 | Jasa Konsultansi - Pelatihan /Sertifikasi K3 Umum | HCPE | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 65000000 | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 213 | 2023-02-15 | 2023-02-25 | Opex | 91.37% | 59390500 | 96.5% | 62725000
6 | HCPE.RUP.2023.0006 | Jasa Konsultansi - Pelatihan Team Building | HCPE | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 178900000 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 121 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Opex | 87.13% | 155875570 | 91.13% | 163031570
7 | HCPE.RUP.2023.0007 | Jasa Konsultansi - Pelatihan Personality Building Ops | HCPE | Jasa Konsultansi | Tender/Seleksi Terbatas | 819400000 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 274 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Opex | 89.8% | 735821200 | 94.49% | 774251060
8 | HCPE.RUP.2023.0008 | Jasa Konsultansi - Pelatihan Safety Driving Jabotabek | HCPE | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 129500000 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 274 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Opex | 93.25% | 120758750 | 98.31% | 127311450
9 | HCPE.RUP.2023.0009 | Jasa Konsultansi - Pelatihan Safety Driving Luar Jabotabek | HCPE | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 129500000 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 274 | 2023-02-01 |  | Opex | 93.25% | 120758750 | 98.31% | 127311450
10 | HCPE.RUP.2023.0010 | Jasa Konsultansi - Pelatihan Vechicle Search & Rescue | HCPE | Jasa Konsultansi | Tender/Seleksi Terbatas | 1221000000 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 274 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Opex | 84.09% | 1026738900 | 87.22% | 1064956200
Total | [5 empty] | 3026372000 | [6 empty] | 88.03% | 2664253187.35 | 44.79% | 1355535302
| Petunjuk Pengisian : |  |  |  |  | 3026372000 | [7 empty] | 2664253187.35 |  | 2787822170.3
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing

## HCS (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1 | HCS.RUP.2023.0001 | Pengadaan Sergam Dinas Karyawan | 3200HO0521 HC Support Dep Head | Barang | Tender/Seleksi Umum | 3200000000 | 2023-08-01 | 2023-09-15 | 45 | 2023-07-01 | 2023-07-30 | Opex | 28.22% | 903040000 | 58.9% | 1884800000
2 | HCS.RUP.2023.0002 | Pengadaan Rompi K3 Karyawan OPS | 3200HO0521 HC Support Dep Head | Barang | Tender/Seleksi Terbatas | 1250000000 | 2023-12-01 | 2024-01-15 | 45 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Opex | 28.22% | 352750000 | 58.9% | 736250000
3 | HCS.RUP.2023.0003 | Konsultan Aktuaria PSAK 24 | 3200HO0521 HC Support Dep Head | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 50000000 | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 44 | 2023-11-15 | 2023-12-31 | Opex | 90% | 45000000 | 95% | 47500000
4 | HCS.RUP.2023.0004 | Konsultan Arsip | 3200HO0521 HC Support Dep Head | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 100000000 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 49 | 2023-06-01 | 2023-06-20 | Opex | 90% | 90000000 | 95% | 95000000
5 | HCS.RUP.2023.0005 | Pengadaan Rompi dan Jaket 8 BUJT | 3200HO0521 HC Support Dep Head | Barang | Tender/Seleksi Terbatas | 199000000 | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 57 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | Opex | 28.22% | 56157800 | 58.9% | 117211000 | Revisi dibagi per Ruas dan Cek Kembali Nilai Pengadaan nya
6 | HCS.RUP.2023.0006 | Kelengkapan K3 Petugas MCS | 3200HO0521 HC Support Dep Head | Barang | Tender/Seleksi Terbatas | 1092480000 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 44 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | Opex | 17% | 185721600 | 28% | 273120000
7 | HCS.RUP.2023.0007 | Nutrisi Susu Petugas Operasional | 3200HO0521 HC Support Dep Head | Barang | Penunjukan Langsung | 6774624000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2023-01-01 | 2023-01-30 | Opex | 25% | 1693656000 | 27.79% | 1882668009.6
8 | HCS.RUP.2023.0008 | UKB Direksi & Karyawan | 3200HO0521 HC Support Dep Head | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 8810850000 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 44 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Opex | 75% | 6608137500 | 90% | 8810850000
9 | HCS.RUP.2023.0009 | Penyemprotan Serangga Nyamuk (Fogging) Ruas & Kantor Pusat | 3200HO0521 HC Support Dep Head | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 285000000 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 121 | 2023-04-01 | 2023-05-20 | Opex | 75% | 213750000 | 90% | 256500000
10 | HCS.RUP.2023.0010 | Pengukuran Polusi, Kebisingan, & Pencahayaan Area Kerja | 3200HO0521 HC Support Dep Head | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 75000000 | 2023-04-02 | 2023-06-01 | 60 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Opex | 75% | 56250000 | 90% | 67500000
11 | HCS.RUP.2023.0011 | Alkes / APD Pencegahan Penyakit Ruas | 3200HO0521 HC Support Dep Head | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 228000000 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 363 | 2023-01-01 | 2023-01-30 | Opex | 25% | 57000000 | 67.8% | 57000000
12 | HCS.RUP.2023.0012 | Kelengkapan K3 Lainnya Ruas | 3200HO0521 HC Support Dep Head | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 380000000 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 363 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Opex | 17% | 64600000 | 28% | 95000000
13 | HCS.RUP.2023.0013 | Kelengkapan Sepatu Safety MCS/Recue/Teknisi | 3200HO0521 HC Support Dep Head | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 568695000 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 44 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | Opex | 25% | 142173750 | 30.7% | 142173750
14 | HCS.RUP.2023.0014 | Pemeriksaan Papsmear Karyawati | 3200HO0521 HC Support Dep Head | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 375000000 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 44 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | Opex | 75% | 281250000 | 90% | 375000000
Total | [5 empty] | 23388649000 | [6 empty] | 45.96% | 10749486650
| Petunjuk Pengisian : |  |  |  |  | 23388649000 | [7 empty] | 10749486650 |  | 14840572759.6
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing
Penyemprotan Serangga Nyamuk (Fogging) Ruas & Kantor Pusat
Pengukuran Polusi, Kebisingan, & Pencahayaan Area Kerja
Alkes / Apd Pencegahan Penyakit Ruas
Kelengkapan K3 Lainnya Ruas
Kelengkapan Sepatu Safety Mcs/Recue/Teknisi
Pemeriksaan Papsmear Karyawati

## GA (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1 | GA.RUP.2023.0001 | Penyediaan Kebutuhan Air Mineral Ruas APJT/BUJT | General Affair | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1716125357 | 2023-03-01 | 2024-02-28 | 364 | 2023-02-01 |  | Opex | 98.46% | 1689697026.5022 | 100% | 1716125357
2 | GA.RUP.2023.0002 | Penyediaan Kebutuhan Air Mineral Ruas JTT dan JNT | General Affair | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1535001062 | 2023-03-01 | 2024-02-28 | 364 | 2023-02-01 |  | Opex | 98.46% | 1511362045.6452 | 100% | 1535001062
3 | GA.RUP.2023.0003 | Penyediaan Kebutuhan Air Mineral Ruas JMT | General Affair | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1268507822 | 2023-03-01 | 2024-02-28 | 364 | 2023-02-01 |  | Opex | 98.46% | 1248972801.5412 | 100% | 1268507822
4 | GA.RUP.2023.0004 | Sewa Kendaraan Operasional Kantor Pusat, Ruas, dan Teknisi SLFF | General Affair | Jasa Lain | Tender/Seleksi Umum | 2986991640 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 1095 | 2023-02-01 |  | Opex | 75% | 2240243730 | 100% | 2986991640
5 | GA.RUP.2023.0005 | Kalender dan Buku Agenda Tahun 2024 | General Affair | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 564506040 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 60 | 2023-09-01 |  | Opex | 11% | 62095664.4 | 29% | 163706751.6
6 | GA.RUP.2023.0006 | Pengadaan Gula, Kopi, Teh dan Air Mineral di Kantor Pusat |  | Barang | Pengadaan Langsung | 192500000 |  |  | 330 | 2023-01-01 |  | Opex | 75% | 144375000
7 | GA.RUP.2023.0007 | Jasa Konsultansi Pendampingan Perhitungan HEA Dalam Pelaksanaan Tender Umum |  | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 180000000 |  |  | 180 | 2023-02-01 |  | Opex | 90% | 162000000
Total | [5 empty] | 8443631921 | [6 empty] | 83.6% | 7058746268.0886
[6 empty] | 8443631921 | [7 empty] | 7058746268.0886 |  | 7670332632.6
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing

## FA (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1 | FA.RUP.2023.0001 | Audit Laporan Keuangan 2023 | Finance & Acccounting | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 200000000 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 90 | September 2023 | September 2023 | Opex | 96.21% | 192420000 | 99.05% | 198100000
2 | FA.RUP.2023.0002 | Laporan Penilaian Investasi Finarya 2023 | Finance & Acccounting | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 150000000 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 90 | September 2023 | September 2023 | Opex | 92.76% | 139140000 | 98.2% | 147300000
3 | FA.RUP.2023.0003 | Laporan Penilaian Aset Jaminan Pinjaman Permata Bank 2023 | Finance & Acccounting | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 175000000 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 90 | April 2023 | Juni 2023 | Opex | 95.73% | 167527500 | 98.93% | 173127500
4 | FA.RUP.2023.0004 | Beban Konsultan Keuangan Bisnis Parkir | Finance & Acccounting | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 150000000 | 2023-01-15 | 2023-04-15 | 90 | Januari 2023 | Januari 2023 | Opex | 97.01% | 145515000 | 98.02% | 147030000
5 | FA.RUP.2023.0005 | Laporan Transfer Pricing 2022 | Finance & Acccounting | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 100000000 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 90 | September 2023 | September 2023 | Opex | 92.34% | 92340000 | 98.08% | 98080000
Total | [5 empty] | 775000000 | [6 empty] | 95.09% | 736942500
[6 empty] | 775000000 | [7 empty] | 736942500 |  | 763637500
Petunjuk Pengisian :
| 1. No. RUP ( dikosongkan dulu) | Pengadaan Sewa Kendaraan Patroli dan PJR Ruas Serpong - Balaraja (SERBARAJA)+C75+C80
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing

## GRC (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1 | GRC.RUP.2023.0001 | Sertifikasi ISO (ISO 9001 dan 45001) | SPGRC | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 125000000 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 121 | Agustus 2022 | 2023-09-01 | Opex | 96.9% | 121125000 | 96.9% | 121125000
2 | GRC.RUP.2023.0002 | Pendampingan Sertifikasi ISO 37001 | SPGRC | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 150000000 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 333 | Januari 2022 | 2023-02-01 | Opex | 96.72% | 145080000 | 96.72% | 145080000
3 | GRC.RUP.2023.0003 | Sertifikasi ISO 37001 | SPGRC | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 165000000 |  |  | 333 | Januari 2022 |  | Opex | 93.53% | 154324500 | 93.53% | 154324500
Total | [5 empty] | 440000000 | [6 empty] | 95.57% | 420529500
[6 empty] | 440000000 | [7 empty] | 420529500 |  | 420529500
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing

## Business (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1 | BUSDEV.RUP.2023.0001 | Jasa Konsultan Annual Report | 3200HO0431 Business planning & development | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 150000000 | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 120 | 2023-01-30 | 1/31/2023 | opex | 90% | 135000000 | 90% | 135000000
2 | BUSDEV.RUP.2023.0002 | Jasa Konsultan Desain Grafis |  | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | 84000000 | 2023-02-01 | 2024-02-01 | 365 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | opex | 90% | 75600000 | 90% | 75600000
3 | BUSDEV.RUP.2023.0003 | Sewa Kendaraan |  | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 54000000 | 2023-02-02 | 2024-02-02 | 365 | 2023-01-02 | 2023-02-01 | opex | 75% | 40500000 | 75% | 40500000
4 | BUSDEV.RUP.2023.0004 | Jasa Penyelenggaraan Pameran |  | Jasa Lain | Pengadaan Langsung | 70000000 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 61 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | opex | 75% | 52500000 | 95% | 66500000
Total | [5 empty] | 358000000 | [6 empty] | 84.8% | 303600000
[6 empty] | 358000000 | [7 empty] | 303600000 |  | 317600000
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing

## Payment (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1
2
3
4
5
6
0
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing

## CS (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
4 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
5 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
6 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
7 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
8 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
9 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
10 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
0
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing

## Pengadaan diluar RUP (hidden)
PENGADAAN DILUAR RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1 |  | Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik JMTIC Tahun 2023 | IT Infrastructure | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 479063737 |  |  | 0 | 2023-02-01 |  | Opex
2 |  | Pengadaan Pekerjaan Pengecatan Marka Gerbang Tol Japek Ruas Palimanan Kanci dan Semarang ABC | Operation Management | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1535428905 |  |  | 0 | 2023-03-02 |  | Capex
3 |  | Pengadaan Sarana Pengaturan Lalu Lintas Regional Trans Jawa Tahun 2023 | Operation Management | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1292944182 |  |  |  | 2023-03-02 |  | Capex
4 |  | Pengadaan Sarana Pengaturan Lalu Lintas Ruas JAKARTA-CIKAMPEK Tahun 2023 | Operation Management | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 787625000 |  |  |  | 2023-03-02 |  | Capex
5 |  | Pengadaan Peralatan Rescue Ruas Cabang Belmera | Operation Management | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1000000000 |  |  |  | 2023-03-03 |  | Capex
6 |  | Pekerjaan Pengadaan pemasangan VMS dan CCTV Ruas Surabaya Mojokerto | IT Planning | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1634619928 |  |  |  | 2023-03-04 |  | Capex
7 |  | Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik JMKT Tahun 2023-2025 | IT Infrastructure | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 445790865 |  |  |  | 2023-03-05 |  | Opex
8 |  | Pengadaan Kontainer Ruang Istirahat dan kantor gerbang Tol Paliman 4 Ruas Tol Palikanci | Operation Management | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 223110000 |  |  |  | 2023-03-06 |  | Capex
9 |  | Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Ruas Tol Cikampek | Operation Management | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 411943200 |  |  |  | 2023-03-07 |  | Capex
10 |  | Penggantian Perangkat Jaringan Komunikasi CCTV dan VMS pada Ruas Padaleunyi-Cipularang | IT Infrastructure | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 334403502 |  |  |  | 2023-03-07 |  | Capex
11 |  | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Fiber Optik Ruas Balmera Tahun 2023-2025 | IT Infrastructure | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 449330990 |  |  |  | 2023-04-07 |  | Capex
12 |  | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Fiber Optik Ruas Ruas Tol Pandaan -Malang 2023-2025 | IT Infrastructure | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 546240679 |  |  |  | 2023-04-07 |  | Capex
13 |  | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Fiber Optik Ruas Padaleunyi Cipularang Tahun 2023-2024 | IT Infrastructure | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1041362040 |  |  |  | 2023-05-01 |  | Capex
14 |  | Pengadaan Dan Pemasangan DMS GTO 2023 pada Gerbang Cikatama Ruas Tol Jakarta-Cikampek | IT P&D | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 580,030,500.00 |  |  |  | 2023-04-07 |  | Capex
15 |  | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Speed Camera Ruas Bali Mandara | IT P&D | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas |  |  |  |  | 2023-04-07 |  | Capex
16 |  | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Fiber Optik Ruas Padaleunyi Cipularang Tahun 2023-2024 | IT Infrastructure | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas |  |  |  |  | 2023-05-01 |  | Capex
17 |  | Pengadaan Peralatan Mini Loader Tahun 2023 | OM | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas | 1041362040 |  |  |  | 2023-05-01 |  | Capex
18 |  | Pengadaan Stick U - Turn dan Parkiran Pool KM 120B Ruas Purbaleunyi | OM | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas |  |  |  |  | 2023-04-07 |  | Capex
19 |  | Pengadaan Infrastruktur Data Warehouse Sistem Pengumpul Tol | P&D | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas |  |  |  |  | 2023-05-01 |  | Capex
20 |  | Pengadaan Mikrotik Routerboard Infrastruktur Data Warehouse Sistem Pengumpul Tol | P&D
21 |  | Pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan cctv lajur ruas tol belmera,serpong-ulujami (w2s),sedaytmo,gempol-pasuruan,gempol-pandaan & Pandaan -Malang | Infra
22 |  | Pekerjaan pemeliharaan peralatan tol pada ruas jalan tol MKTT , BORR,dan Pandaan-Malang tahun 2023-2024 | Infra
23 |  | Pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan cctv dalam gardu,cctv gandar,IIPBX,pusat monitoring ruas dalam kota sedyatmo pemeliharaan | Infra
7810525817
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing

## PMO MLFF-SLFF (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1 |  |  |  | Jasa Lain | Pengadaan/Transaksi Langsung |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  |  |  | 100% | 0 |  | 0
2 |  |  |  | Jasa Lain | Pengadaan/Transaksi Langsung |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  |  |  | 100% | 0 |  | 0
3 |  |  |  | Jasa Lain | Pengadaan/Transaksi Langsung |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  |  |  | 100% | 0 |  | 0
4 |  |  |  | Jasa Lain | Pengadaan/Transaksi Langsung |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  |  |  | 100% | 0 |  | 0
5 |  |  |  | Jasa Lain | Pengadaan/Transaksi Langsung |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  |  |  | 100% | 0 |  | 0
6 |  |  |  | Jasa Lain | Pengadaan/Transaksi Langsung |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  |  |  | 100% | 0 |  | 0
7 |  |  |  | Jasa Lain | Pengadaan/Transaksi Langsung |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  |  |  | 100% | 0 |  | 0
8 |  |  |  | Jasa Lain | Pengadaan/Transaksi Langsung |  | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 152 |  |  |  | 50% | 0 |  | 0
9 |  |  |  | Barang | Pengadaan/Transaksi Langsung |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 89 |  |  |  | 50% | 0 |  | 0
10 |  |  |  | Barang | Tender/Seleksi Terbatas |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  |  |  | 100% | 0 |  | 0
11 |  |  |  | Jasa Lain | Pengadaan/Transaksi Langsung |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  |  |  | 100% | 0 |  | 0
12 |  |  |  | Jasa Lain | Pengadaan/Transaksi Langsung |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  |  |  | 100% | 0 |  | 0
13 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
14 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
0
| Petunjuk Pengisian : |  |  |  |  | 0
| 1. No. RUP ( dikosongkan dulu) |  |  |  |  | 0
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing

## PMO Balsam (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
4 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
5 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
6 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
7 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
8 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
9 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
10 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
0
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing

## PMO Kayu Agung (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
4 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
5 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
6 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
7 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
8 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
9 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
10 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
0
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing

## PMO......(Ruas) (hidden)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR
TAHUN 2023
ISIAN |  | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | ISIAN | ISIAN | ISIAN | RUMUS | ISIAN | RUMUS
Nomor | Kode RUP | Nama Paket/Pekerjaan | Unit Kerja/Cost Center | Jenis Pengadaan | Metode Pengadaan | Pagu Anggaran | Waktu Mulai Pekerjaan | Waktu Selesai Pekerjaan | Jangka Waktu Pekerjaan (Hari) | Waktu Mulai Pengadaan | Waktu Selesai Pengadaan | Jenis Anggaran | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) | KDN | Nilai TKDN Gabungan Barang & Jasa (%) Ideal | KDN Ideal
1 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
4 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
5 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
6 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
7 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
8 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
9 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
10 |  |  |  | Jasa Lain | Tender/Seleksi Terbatas
0
Petunjuk Pengisian :
1. No. RUP ( dikosongkan dulu)
2. Nama Paket/Pekerjaan
3. Unit Kerja/Cost Center
4. Jenis Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi /Jasa Konstruksi/Lainnya)
5. Metode Pengadaan (Lelang Umum/Lelang Terbatas/Seleksi Umum/Seleksi Terbatas/Pemilihan Langsung/Transaksi Langsung/Penunjukan Langsung)
6. Pagu Anggaran
7. Waktu Pekerjaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
8. Jangka Waktu Pekerjaan (otomatis dari inputan isian poin 6)
9. Waktu Pengadaan (dd/mm/yy) s.d (dd/mm/yy)
10. Jenis Anggaran (Capex/Opex)
Ketentuan
Agar masing-masing unit kerja dapat mengisi di sheet masing-masing

## Roundown (hidden)
RUNDOWN SOSIALISASI IMPLEMENTASI TKDN DAN MONITORING RUP 2023 PT JMTO
Jumat, 31 Maret 2023 Jam 09.00 s.d 10.30 WIB
No | Waktu | Kegiatan | PIC
1 | 08.45 s.d 09.00 WIB | Persiapan dan Absen Kehadiran | Tim Procurement
2 | 09.00 s.d 09.05 WIB | Pembukaan Acara | Pembawa Acara
3 | 09.05 s.d 09.15 WIB | Sambutan Dir. Human Capital | Dir. HC JMTO
4 | 09.15 s.d 09.45 WIB | Paparan Prosedur Implementasi TKDN | Dept. Head GA
5 | 09.45 s.d 10.00 WIB | Paparan Monitoring RUP Tahun 2023 | Section Head Procurement
6 | 10.00 s.d 10.25 WIB | Tanya Jawab | Pembawa Acara
7 | 10.25 s.d 10.30 WIB | Penutup | Pembawa Acara